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Паспорт

инвестиционной программы АО «РСК»,

корректировка на 2019 год.

	Наименование программы
	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов энергохозяйства АО «РСК»

	Основание для разработки программы
	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г №977 «Об инвестициооных программах субъектов электроэнергетики», Приказ Минэнерго России № 114 от 24.03 2010г «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики…»

	Заказчик программы
	АО «РСК»

	Разработчик программы
	АО «РСК»

	Сроки реализации программы
	3 года (корректировка)

	Цели и задачи программы
	Выполнение инвестиционных обязательств, повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей

	Исполнители программы 
	АО «РСК»

	Основные направления инвестиционной программы (перечень инвестиционных проектов)
	Техническое перевооружение ТП. Установка ячеек с выключателями нагрузки.
Реконструкция кабельных линий.
Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий.
Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров.
Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии.

Строительство объектов электросетевого хозяйства 

	Источники финансирования программы
	

	Ожидаемые результаты
	Улучшение качества электроснабжения г. Серова, г. Среднеуральска, г. Североуральска.
Снижение физического износ основных фондов,
Уменьшение потерь электроэнергии, 
Продление срока службы оборудования, 
Уменьшение затрат на капитальный и текущий ремонт
Возможность подключения к электросетевому комплексу АО «РСК» новых объектов 


	Контроль за исполнением программы
	Правительство Свердловской обл., РЭК Свердловской обл.


Долгосрочная инвестиционная программа на 2016-2019 г. разработана с целью восстановления основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электроэнергии. Данная программа утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2016 г. № 876-РП. 
В связи с проведением технического освидетельствования и выявления объектов требующих безотлагательных мер по восстановлению работоспособности электросетевого комплекса АО «РСК» требуется корректировка данной инвестпрограммы на 2019 год.  
       Инвестиционная программа АО «РСК» на 2019 год запланирована в размере 29,03 млн. руб. (без НДС). На строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования планируется направить 13,16 млн. рублей, на оборудование – 15,09 млн. руб. Для проектно — изыскательских работ запланировано 0,78 млн. руб. 
   Все инвестиции АО «РСК» будут направлены на реконструкцию электросетей и оборудования. Программой реконструкции предусмотрена реконструкция 2,1 километров воздушных линий электропередачи с заменой опор, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и реконструкция порядка 0,4 километра кабельных линий электропередачи (с восстановлением благоустройства территории), реконструкция ТП в количестве 1 шт, а также строительство кабельно-воздушной линии электропередач общей протяжённостью 5,11 километров.
Техническое перевооружение воздушных линий предусматривает установку реклоузеров. 
Выполнение инвестиционной программы АО «РСК» позволит существенно обновить основные фонды, повысить надёжность электроснабжения г. Серова, г. Среднеуральска, г. Североуральска улучшить качество электроэнергии, уменьшить потери электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждений оборудования и недоотпуск электроэнергии.

Общее краткое описание инвестиционной программы по основным   направлениям инвестиционных проектов:

Техническое перевооружение ТП.

Перестройка, структурные изменения в экономике, промышленности России сопровождались замедлением процессов обновления основных средств как большой, так и коммунальной энергетики. На сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. В значительной части ТП оборудование высоковольтной их части сохраняется на уровне 40-х — 50-х годов прошлого века и представляет собой примитивные размыкающие устройства ручного управления, установленные практически на стенах, огороженных металлическими сетками отсеков; не имеют дугогасящих устройств и не позволяют проводить оперативные переключения под нагрузкой.


В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия, давно выслужившие все нормативные сроки использования, либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Вся защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ сведена к примитивным предохранителям. Устройства автоматики и телемеханики отсутствуют полностью.


В этих условиях необходимы:

· установка высоковольтных камер типа КСО;

· замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70;

· оборудование ТП современными средствами защиты, телеконтроля и телеуправления.
Реконструкция кабельных линий


В соответствии с нормативными сроками службы кабели со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, используются 50 лет; с алюминиевой оболочкой — 25 лет; с пластмассовой — 20 лет. 


Свыше 91 км электрических кабелей напряжением 6/10 кВ и 167 км кабелей напряжением 0,4 кВ выработали установленный ресурс и подлежат замене. В зависимости от материала оболочки и сечения жил стоимость замены 1 км кабеля варьируется от 1 млн. до 1,7 млн. рублей. Наиболее долго служащие кабели со свинцовой оболочкой в условиях города с развитой промышленной инфраструктурой, сетью электрического транспорта, высоким уровнем подпочвенных вод подвергаются ускоренному разрушению блуждающими токами и водой с достаточно высоким содержанием щелочи.  В данных условиях наиболее целесообразна прокладка в агрессивной среде более стойких к износу и разрушению кабелей с повышенными защитными свойствами из сшитого полиэтилена, соединение кабелей с применением более прочных и дешевых, в отличие от традиционных свинцовых, термоусаживаемых кабельных муфт на основе силикона. 


Предполагаемый срок эксплуатации такой кабельной линии составит 40-50 лет, срок окупаемости порядка 17,5 лет. Источником финансирования работ по реконструкции кабельных линий являются амортизационные отчисления.

Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий 


Продолжительность службы воздушных линий электропередач на железобетонных опорах до капитального ремонта составляет 12 лет, а на деревянных - 6 лет. Максимальная норма амортизационных отчислений 6,0 (20 лет).

На сегодняшний день более трети воздушных линий выработали свой ресурс и подлежат реконструкции. Наиболее подвержены старению и износу незащищенные (голые) алюминиевые провода ВЛ. Применение на воздушных линиях электропередач (как среднего, так и низкого напряжения) самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать такие преимущества СИП, как:


- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;


- улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;


- уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;


- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;


- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;


- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);


- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;


- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;


- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП-2А и высоковольтных линий 6/10 кв с неизолированными или защищенными проводами;


- возможность одновременного монтажа на одних и тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);


- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;


- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;


- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;


- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;


- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;


- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами;


- общее уменьшение аварийности более чем в 5 раз.


Срок эксплуатации воздушной линии СИП-2А составляет 40 лет.

Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров
Реклоузеры – это совершенно новая технология, которая позволяет создавать автоматизированную систему управления аварийными режимами работы распределительных сетей. С внедрением реклоузеров в эксплуатацию появляется возможность автоматизировать процесс поиска поврежденного участка, дистанционно управлять сетевыми переключениями. В результате повышается надежность электроснабжения потребителей, сокращаются затраты на обслуживание линий электропередачи, на восстановление поврежденных участков.
Реклоузеры относятся к новому поколению коммутационного оборудования, объединившем в себе передовые технологии микропроцессорной релейной защиты и автоматики и вакуумной коммутационной техники. Данное оборудование устанавливается в соответствии с технической политикой АО «РСК», направленной на создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии.

Строительство объектов электросетевого хозяйства
Основной задачей настоящего проекта является строительство объектов электроэнергетики с целью оптимизации показателей качества электроэнергии.

      Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.
Подробное описание инвестиционной программы по территориям инвестиционных проектов:
г. Серов

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Энерголесокомбинат", фидер "ЧЛЗ"

Строительство ВЛ выполнить проводом СИП-3 на железобетонных опорах, с установкой двух реклоузеров для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и оптимизации схемы электроснабжения.
г. Среднеуральск

Реконструкция ВЛ-10кВ, фидер "Коптяки-2", отпайка на ТП-6035, ТП-6036. 
Установка реклоузера с целью деления распределительной сети Среднеуральского РКЭС от потребительских сетей, для безаварийности работ сетей, по причине технологических нарушений на потребительских сетях.

г. Североуральск

Реконструкция ТП-5
Установка ячеек с выключателями нагрузок для повышения оперативности в управлении режимами электроснабжения, а также увеличения надежности схемы электроснабжения.

Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Североуральская" ячейка №18 до ТП-5
Замена голого провода в виду коррозии на СИП и необходимости увеличения сечения по существующим опорам для снижения падения напряжения. Исключения коммерческих потерь электрической энергии.

