## 1 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N + 1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".

## 2 (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 3 (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 6 (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7 (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; |  |  | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: |  |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 3 квартал |  | (9 месяца) |  | 2021 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | акционерное общество «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 05.07.2021 №284
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 10 кв |  | показатель замены линий электропередачи 10 кв |  | показатель замены линий электропередачи 0,4кв |  | показатель замены выключателей 0,4 кВ |  | показатель замены выключателей 10 кВ |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час./показатель стредней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi),шт. |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг (Птпр) |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485865/0,619138 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Скала" 110/10/6 кВ, пр. победы, 103 с заменой 14 выключателей 6 кВ, замена 14 шт. устройств РЗА, МО город Каменск-Уральский | L_031.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | L_024.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | н/д | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Серов, (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_032.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Среднеуральск, (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_033.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Нижние Серги, (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_034.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Североуральск, (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_035.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Краснотурьинск, (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_036.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | L_037.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство резервной КЛ-10 кВ от ПС "Травянская" до оп. № 2 д. Монастырка протяженностью 0,12 км., МО город Каменск-Уральский | L_037.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд