## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Региональная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Правительства Свердловской области №374 от 30.09.2019 c изменениями, внесёнными приказами Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 373 от 03.08.2020и 284 от 05.07.2021г.
(реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | план на 01.01.2021 |  | план на 01.01.2022 |  | предложенние по корректировке 01.01.2022 |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответстующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответстующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответстующих лет |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | [6 empty] | 10.2 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 12 | 13 | 14
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 16.2129 | 23.5044 | 38.5524 | 196.7923 | 6.7987 | 58.0959 | 131.8975 | 0 | 211.2245 | 4.0589 | 52.2913 | 153.5883 | 0 | 16.2565 | 158.2403 | 11.6274 | 113.1807 | 13.11 | 127.613 | 45.0596 | 45.0596 | 38.5519 | 38.5519 | 45.0596 | 45.0596 | 50.0279 | 25.7985 | 35.7893 | 50.2743 | 27.3632 | 50.2542 | 196.7919 | 209.9385
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 15.8742 | 23.2403 | 38.5524 | 194.7814 | 6.6106 | 57.0702 | 131.1 | 0 | 208.6533 | 3.9453 | 51.7494 | 152.9581 | 0 | 16.0499 | 156.2294 | 11.5529 | 112.4555 | 12.978 | 126.3274 | 43.774 | 43.774 | 38.5519 | 38.5519 | 43.774 | 43.774 | 49.3026 | 25.7985 | 35.7893 | 50.2743 | 27.3632 | 50.2542 | 194.781 | 208.6529
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [5 empty] | 15.8742 | 23.2403 | 38.5524 | 194.7814 | 6.6106 | 57.0702 | 131.1 | 0 | 208.6533 | 3.9453 | 51.7494 | 152.9581 | 0 | 16.0499 | 156.2294 | 11.5529 | 112.4555 | 12.978 | 126.3274 | 43.774 | 43.774 | 38.5519 | 38.5519 | 43.774 | 43.774 | 49.3026 | 25.7985 | 35.7893 | 50.2743 | 27.3632 | 50.2542 | 194.781 | 208.6529
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | 8.093 | 7.5391 | 20.8368 | 94.0589 | 5.4157 | 30.447 | 58.1957 | 0 | 64.1876 | 3.111 | 22.2855 | 38.7907 | 0 | 7.5224 | 73.2226 | 5.9524 | 57.9406 | 2.8836 | 28.0693 | 15.282 | 15.282 | 20.8363 | 20.8363 | 15.282 | 15.282 | 30.9245 | 1.0532 | 17.6407 | 17.6407 | 9.375 | 9.375 | 94.0585 | 64.1871
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.663 | 0.88672 | 3.7499 | 25.9219 | 2.1459 | 7.6489 | 16.1271 | 0 | 8.6313 | 0.76575 | 3.008 | 4.8576 | 0 | 2.2778 | 22.1724 | 2.2778 | 22.1724 | 0.50153 | 4.8819 | 0 | 0 | 3.7495 | 3.7495 | 0 | 0 | 17.2905 | 0 | 4.8814 | 4.8814 | 0 | 0 | 25.9214 | 8.6309
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-29, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76 | K_001.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.19668 | 0.19668 | 1.9145 | 1.9145 | 0.15105 | 1.2131 | 0.5503 | 0 | 1.9145 | 0.15105 | 1.2131 | 0.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 1.9145
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-1 с заменой на трансформатор ТМ-2500 кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул. О.Революции, 18 | K_032.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.18856 | 0.18856 | 1.8355 | 1.8355 | 0.197 | 0.27889 | 1.3596 | 0 | 1.8355 | 0.197 | 0.27889 | 1.3596 | 0 | 4.7329e-05 | 0.0004607 | 4.7329e-05 | 0.0004607 | 4.7329e-05 | 0.0004607 | 0 | 0 | 1.835 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 1.835
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-32, с заменой КТПК-400, трансформатора ТМГ-400кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36. | M_001.01 | П | - | 2022 | - | 0.22557 | 0 | 0 | 2.1957 | 0.15105 | 0.57414 | 1.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22557 | 2.1957 | 0.22557 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-51, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110; | M_002.01 | П | - | 2022 | - | 0.17803 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.15105 | 0.51577 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17803 | 1.7329 | 0.17803 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21. | M_003.01 | П | - | 2022 | - | 0.14146 | 0 | 0 | 1.3769 | 0.13931 | 0.31803 | 0.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14146 | 1.3769 | 0.14146 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-63, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42; | M_004.01 | П | - | 2022 | - | 0.18016 | 0 | 0 | 1.7537 | 0.15105 | 0.527 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18016 | 1.7537 | 0.18016 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 с заменой на ТМ-400кВА, 3-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2 | N_002.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14068 | 0.14068 | 0 | 1.3694 | 0.10328 | 0.63276 | 0.63332 | 0 | 1.3694 | 0.10328 | 0.63276 | 0.63332 | 0 | 0.14068 | 1.3694 | 0.14068 | 1.3694 | 0.14068 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.3694 | 1.3694
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-5, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Гаражная р д 1. | N_003.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14146 | 0.14146 | 0 | 1.3769 | 0.13931 | 0.31803 | 0.9196 | 0 | 1.3769 | 0.13931 | 0.31803 | 0.9196 | 0 | 0.14146 | 1.3769 | 0.14146 | 1.3769 | 0.14146 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 1.3769 | 0 | 0 | 1.3769 | 1.3769
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-9, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24. | N_004.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.21935 | 0.21935 | 0 | 2.1351 | 0.17511 | 0.56523 | 1.3948 | 0 | 2.1351 | 0.17511 | 0.56523 | 1.3948 | 0 | 0.21935 | 2.1351 | 0.21935 | 2.1351 | 0.21935 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 0 | 2.1351 | 2.1351
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-17, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов, Свердловской обл, ул 1-я Союзная рд. 25. | M_019.01 | П | - | 2022 | - | 0.17277 | 0 | 0 | 1.6818 | 0.15075 | 0.50908 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17277 | 1.6818 | 0.17277 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6818 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-52, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68. | M_020.01 | П | - | 2022 | - | 0.18475 | 0 | 0 | 1.7983 | 0.15965 | 0.5296 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18475 | 1.7983 | 0.18475 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103, с заменой 2-ух силовых трансформаторов 630кВА, 4-х выключателей в РУ-6кВ, 7-ми ячеек в РУ-0,4кВ, Североуральский городской округ | M_021.01 | П | - | 2022 | - | 0.33718 | 0 | 0 | 3.2822 | 0.17514 | 0.63787 | 2.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33718 | 3.2822 | 0.33718 | 3.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-13, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов,ул. Серова,58 | M_024.01 | П | - | 2022 | - | 0.17897 | 0 | 0 | 1.7421 | 0.15105 | 0.51604 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | 1.7421 | 0.17897 | 1.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-33, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26 | M_025.01 | П | - | 2022 | - | 0.17741 | 0 | 0 | 1.7269 | 0.15105 | 0.51335 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17741 | 1.7269 | 0.17741 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 5.4299 | 6.6524 | 17.0869 | 68.1371 | 3.2698 | 22.7981 | 42.0686 | 0 | 55.5563 | 2.3452 | 19.2774 | 33.9331 | 0 | 5.2445 | 51.0502 | 3.6746 | 35.7682 | 2.3821 | 23.1874 | 15.282 | 15.282 | 17.0869 | 17.0869 | 15.282 | 15.282 | 13.634 | 1.0532 | 12.7593 | 12.7593 | 9.375 | 9.375 | 68.1371 | 55.5563
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 13 выключателей 6 кВ, замена 6 шт устройств РЗА, установка ВАЗП, МО город Каменск-Уральский | K_003.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 1.0321 | 1.0321 | 10.0463 | 10.0463 | 0.30978 | 3.9652 | 5.7713 | 0 | 10.0463 | 0.30978 | 3.9652 | 5.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0463 | 10.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0463 | 10.0463
1.2.1.2 | Модернизация ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39 | K_006.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.12352 | 0.12352 | 1.2024 | 1.2024 | 0.13767 | 0.30194 | 0.76278 | 0 | 1.2024 | 0.13767 | 0.30194 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 1.2024
1.2.1.2 | Модернизация ТП-222 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева район дома №33 | K_007.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.083026 | 0.083026 | 0.80818 | 0.80818 | 0.09178 | 0.20604 | 0.51036 | 0 | 0.80818 | 0.09178 | 0.20604 | 0.51036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0.80818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0.80818
1.2.1.2 | Модернизация ТП-254 с заменой на ТМ-630кВА и 4-х ячеек КСО ,Свердловская обл. г. Серов, ул. Типографская рд29; | K_008.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.13011 | 0.13011 | 1.2665 | 1.2665 | 0.12623 | 0.53721 | 0.60305 | 0 | 1.2665 | 0.12623 | 0.53721 | 0.60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2665 | 1.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2665 | 1.2665
1.2.1.2 | Модернизация ТП-257 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16 | K_009.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.083026 | 0.083026 | 0.80818 | 0.80818 | 0.09178 | 0.20604 | 0.51036 | 0 | 0.80818 | 0.09178 | 0.20604 | 0.51036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0.80818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0.80818
1.2.1.2 | Модернизация ТП-262 с заменой 5-и ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Луначарского район котельной №18 | K_010.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.10328 | 0.10328 | 1.0053 | 1.0053 | 0.11472 | 0.25399 | 0.63657 | 0 | 1.0053 | 0.11472 | 0.25399 | 0.63657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053
1.2.1.2 | Модернизация ТП-7 с заменой выключателя в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Набережная, 11 | K_033.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.060651 | 0.060651 | 0.59038 | 0.59038 | 0.074174 | 0.077131 | 0.43907 | 0 | 0.59038 | 0.074174 | 0.077131 | 0.43907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59038 | 0.59038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59038 | 0.59038
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр.Победы, 103 с заменой 8 выключателей 6 кВ, замена 8-ми устройств РЗА, замена устройствАРПН, МО город Каменск-Уральский | N_022.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.62605 | 0.62605 | 0 | 6.094 | 0.27945 | 2.3162 | 3.4983 | 0 | 6.094 | 0.27945 | 2.3162 | 3.4983 | 0 | 0.62605 | 6.094 | 0.62605 | 6.094 | 0.62605 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 6.094 | 0 | 0 | 6.094 | 6.094
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ-110 кВ ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой вводов 110 кВ на Т1, Т2; модернизация шкафа ТСН1 и ТСН2 с заменой трансф-ра ТСН-2 0,025кВА на ТСН-2 0,063кВА, реконструкция схемы собственных нужд; замена отделителей, короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ; модернизация АРПН, по адресу пер.Санаторный, 22 МО город Каменск-Уральский | M_005.01 | П | - | 2022 | - | 0.87897 | 0 | 0 | 8.5559 | 0.51368 | 1.7823 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87897 | 8.5559 | 0.87897 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5559 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-122 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева рд57. | M_007.01 | П | - | 2022 | - | 0.10563 | 0 | 0 | 1.0282 | 0.13767 | 0.63651 | 0.25399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10563 | 1.0282 | 0.10563 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-20 (Заречный район), с заменой чеиырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | M_008.01 | П | - | 2022 | - | 0.085777 | 0 | 0 | 0.83496 | 0.09178 | 0.38886 | 0.35432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085777 | 0.83496 | 0.085777 | 0.83496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83496 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-5 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул.Жданова рд 15; | N_005.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.033662 | 0.033661 | 0 | 0.32766 | 0.02699 | 0.11467 | 0.186 | 0 | 0.32766 | 0.02699 | 0.11467 | 0.186 | 0 | 0.033661 | 0.32766 | 0.033661 | 0.32766 | 0.033661 | 0.32766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32766 | 0.32766 | 0 | 0 | 0.32766 | 0.32766
1.2.1.2 | Модернизация ТП-218 с заменой 3-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, | N_006.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.062024 | 0.062024 | 0 | 0.60374 | 0.06883 | 0.38394 | 0.15097 | 0 | 0.60374 | 0.06883 | 0.38394 | 0.15097 | 0 | 0.062024 | 0.60374 | 0.062024 | 0.60374 | 0.062024 | 0.60374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60374 | 0.60374 | 0 | 0 | 0.60374 | 0.60374
1.2.1.2 | Модернизация ТП-219 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Добрынина рд65. | N_007.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.10328 | 0.10328 | 0 | 1.0053 | 0.11472 | 0.63657 | 0.25399 | 0 | 1.0053 | 0.11472 | 0.63657 | 0.25399 | 0 | 0.10328 | 1.0053 | 0.10328 | 1.0053 | 0.10328 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053
1.2.1.2 | Модернизация ТП-41А, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | К_035.01(N_008.01) | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.067338 | 0.067338 | 0.65546 | 0.65546 | 0.022945 | 0.358 | 0.274 | 0 | 0.65546 | 0.022945 | 0.358 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65546 | 0.65546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65546 | 0.65546
1.2.1.2 | Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | К_036.01(N_009.01) | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.072343 | 0.072343 | 0.70419 | 0.70419 | 0.022945 | 0.38303 | 0.29822 | 0 | 0.70419 | 0.022945 | 0.38303 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70419 | 0.70419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70419 | 0.70419
1.2.1.2 | Модернизация КП-4 с заменой 9-ти выключателей в РУ-6кВ, Североуральский городской округ | N_010.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.43074 | 0.43074 | 0 | 4.1928 | 0.24095 | 0.78854 | 3.1633 | 0 | 4.1928 | 0.24095 | 0.78854 | 3.1633 | 0 | 0.43074 | 4.1928 | 0.43074 | 4.1928 | 0.43074 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1928 | 4.1928 | 0 | 0 | 4.1928 | 4.1928
1.2.1.2 | Модернизация ТП-(51-52), с заменой выключателя в РУ-6кВ, яч. №5, Североуральский городской округ | N_011.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.055045 | 0.055045 | 0 | 0.53581 | 0.05739 | 0.10694 | 0.37148 | 0 | 0.53581 | 0.05739 | 0.10694 | 0.37148 | 0 | 0.055045 | 0.53581 | 0.055045 | 0.53581 | 0.055045 | 0.53581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5358 | 0.53581 | 0 | 0 | 0.5358 | 0.53581
1.2.1.2 | Модернизация ТП-117 с заменой ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая; г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка) | M_022.01 | П | - | 2022 | - | 0.090799 | 0 | 0 | 0.88384 | 0.05739 | 0.1549 | 0.67155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090799 | 0.88384 | 0.090799 | 0.88384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88384 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-3 с заменой на ТМ-250кВА, 4-х ячеек КСО и 2-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1 | M_023.01 | П | - | 2022 | - | 0.14656 | 0 | 0 | 1.4266 | 0.12623 | 0.73128 | 0.56913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14656 | 1.4266 | 0.14656 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-26 с заменой 8-ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Ф.революции рд2; | O_007.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.069199 | 0.069199 | 0 | 0.67358 | 0.02699 | 0.2159 | 0.43069 | 0 | 0.67358 | 0.02699 | 0.2159 | 0.43069 | 0 | 0.069199 | 0.67358 | 0.069199 | 0.67358 | 0.069199 | 0.67358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67358 | 0.67358 | 0.67358 | 0.67358
1.2.1.2 | Модернизация ТП-49 с заменой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд127 | O_008.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.023524 | 0.023524 | 0 | 0.22898 | 0.02699 | 0.07338 | 0.12861 | 0 | 0.22898 | 0.02699 | 0.07338 | 0.12861 | 0 | 0.023524 | 0.22898 | 0.023524 | 0.22898 | 0.023524 | 0.22898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22898 | 0.22898 | 0.22898 | 0.22898
1.2.1.2 | Модернизация ТП-55 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд 140. | O_009.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.036777 | 0.036777 | 0 | 0.35798 | 0.02699 | 0.12704 | 0.20395 | 0 | 0.35798 | 0.02699 | 0.12704 | 0.20395 | 0 | 0.036776 | 0.35798 | 0.036776 | 0.35798 | 0.036776 | 0.35798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35798 | 0.35798 | 0.35798 | 0.35798
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Медная" с заменой одного щита постоянного тока и 106 акуммуляторных батарей | O_010.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.83362 | 0.83362 | 0 | 8.1144 | 0.15137 | 2.291 | 5.672 | 0 | 8.1144 | 0.15137 | 2.291 | 5.672 | 0 | 0.83362 | 8.1144 | 0.83362 | 8.1144 | 0.83362 | 8.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1144 | 8.1144 | 8.1144 | 8.1144
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 14 выключателей 6 кВ, замена 14 шт устройств РЗА, МО город Каменск-Уральский | L_031.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.57 | 0 | 15.282 | 0.273 | 5.606 | 9.403 | 0 | 15.282 | 0.273 | 5.606 | 9.403 | 0 | 1.57 | 15.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 15.282 | 0 | 0 | 15.282 | 15.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 15.282
1.2.1.2 | Модернизация ЦРП, с заменой ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1 | M_026.01 | П | - | 2022 | - | 0.092916 | 0 | 0 | 0.90444 | 0.05739 | 0.1555 | 0.69155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092916 | 0.90444 | 0.092916 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90444 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Бродовская» 110/10 кВ, пер. Санаторный, 22, с заменой выключателя 10 кВ, МО город Каменск-Уральский | M_028.01 | П | 2022 |  | 2022 | 0 | 1.0532 | [6 empty] | 1.0532 | 0.05952 | 0.32861 | 0.66503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10819 | 1.0532 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0532 |  |  |  |  | 0 | 1.0532
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 6.0063 | 5.0664 | 0.43857 | 59.3254 | 1.195 | 18.5784 | 39.552 | 0 | 40.9473 | 0.83435 | 10.5428 | 29.5702 | 0 | 6.0496 | 58.8869 | 5.6005 | 54.5149 | 3.7124 | 36.1368 | 4.372 | 4.372 | 0.43857 | 0.43857 | 4.372 | 4.372 | 18.3781 | 0 | 18.1486 | 18.1485 | 17.9882 | 17.9882 | 59.3255 | 40.9473
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 6.0063 | 5.0664 | 0.43857 | 59.3254 | 1.195 | 18.5784 | 39.552 | 0 | 40.9473 | 0.83435 | 10.5428 | 29.5702 | 0 | 6.0496 | 58.8869 | 5.6005 | 54.5149 | 3.7124 | 36.1368 | 4.372 | 4.372 | 0.43857 | 0.43857 | 4.372 | 4.372 | 18.3781 | 0 | 18.1486 | 18.1485 | 17.9882 | 17.9882 | 59.3255 | 40.9473
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 11 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,5 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_019.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14228 | 0.14228 | 0 | 1.3849 | 0.03063 | 0.21131 | 1.143 | 0 | 1.3849 | 0.03063 | 0.21131 | 1.143 | 0 | 0.14228 | 1.3849 | 0.14228 | 1.3849 | 0.14228 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | 1.3849 | 0 | 0 | 1.3849 | 1.3849
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | L_024.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.44912 | 0.44915 | 0 | 4.372 | 0.061 | 1.607 | 2.704 | 0 | 4.372 | 0.061 | 1.607 | 2.704 | 0 | 0.44915 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 4.372
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-200 ф.Победы с заменой магистрального провода на СИП протяженность 1,1 км, Свердловская обл.,г.Серов | N_020.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.1193 | 0.1193 | 0 | 1.1613 | 0.02625 | 0.18744 | 0.94757 | 0 | 1.1613 | 0.02625 | 0.18744 | 0.94757 | 0 | 0.1193 | 1.1613 | 0.1193 | 1.1613 | 0.1193 | 1.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1613 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1613
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15 протяженностью 1,35 км г.Среднеуральск | N_021.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.1057 | 0.1057 | 0 | 1.0289 | 0.02899 | 0.20595 | 0.79392 | 0 | 1.0289 | 0.02899 | 0.20595 | 0.79392 | 0 | 0.1057 | 1.0289 | 0.1057 | 1.0289 | 0.1057 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 1.0289 | 0 | 0 | 1.0289 | 1.0289
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Город-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,5 км, Нижнесергинское городское поселение | M_009.01 | П | - | 2022 | - | 1.011 | 0 | 0 | 9.8413 | 0.0962 | 2.8009 | 6.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 9.8413 | 1.011 | 9.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8413 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 135 ф.Дома №1,3,5,7,9 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,6 км, Свердловская обл. ,г.Серов | M_010.01 | П | - | 2022 | - | 0.05684 | 0 | 0 | 0.55328 | 0.025154 | 0.44615 | 0.08198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05684 | 0.55328 | 0.05684 | 0.55328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55328 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№13 до опоры № 0310а с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,25 км, Свердловская обл. ,г.Серов | M_011.01 | П | - | 2022 | - | 0.029059 | 0 | 0 | 0.28286 | 0.025154 | 0.21753 | 0.04018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029059 | 0.28286 | 0.029059 | 0.28286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28286 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№15 до опоры №0347,0367,0364б,0366,с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов | M_012.01 | П | - | 2022 | - | 0.033147 | 0 | 0 | 0.32265 | 0.025154 | 0.24971 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033147 | 0.32265 | 0.033147 | 0.32265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32265 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ТП-6029 до оп. № 15 протяженностью 0,82 км г.Среднеуральск | M_013.01 | П | - | 2022 | - | 0.057285 | 0 | 0 | 0.55761 | 0.025154 | 0.44809 | 0.08437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057285 | 0.55761 | 0.057285 | 0.55761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55761 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18 протяженностью 1,11 км г.Среднеуральск | M_014.01 | П | - | 2022 | - | 0.075302 | 0 | 0 | 0.73299 | 0.026359 | 0.59664 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075302 | 0.73299 | 0.075302 | 0.73299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73299 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" от от ТП-6025 до оп. № 23 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск | M_015.01 | П | - | 2022 | - | 0.063129 | 0 | 0 | 0.61449 | 0.025154 | 0.07887 | 0.51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063129 | 0.61449 | 0.063129 | 0.61449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,019км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | M_016.01 | П | - | 2022 | - | 0.10625 | 0 | 0 | 1.0342 | 0.025362 | 0.55922 | 0.44956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 | 1.0342 | 0.10625 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13, поселок Черемухово, с заменой 3,135 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | M_017.01 | П | - | 2022 | - | 0.36767 | 0 | 0 | 3.5789 | 0.061764 | 2.3806 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36767 | 3.5789 | 0.36767 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №1 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение | N_012.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1191 | 1.1191 | 0 | 10.8932 | 0.09683 | 2.801 | 7.9954 | 0 | 10.8932 | 0.09683 | 2.801 | 7.9954 | 0 | 1.1191 | 10.8932 | 1.1191 | 10.8932 | 1.1191 | 10.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8932 | 10.8932 | 0 | 0 | 10.8932 | 10.8932
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.отд.дороги с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,85 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_013.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.086682 | 0.086682 | 0 | 0.84376 | 0.02515 | 0.12241 | 0.6962 | 0 | 0.84376 | 0.02515 | 0.12241 | 0.6962 | 0 | 0.086682 | 0.84376 | 0.086682 | 0.84376 | 0.086682 | 0.84376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84376 | 0.84376 | 0 | 0 | 0.84376 | 0.84376
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.АТС, с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_014.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.093262 | 0.093262 | 0 | 0.90781 | 0.02515 | 0.14266 | 0.74 | 0 | 0.90781 | 0.02515 | 0.14266 | 0.74 | 0 | 0.093262 | 0.90781 | 0.093262 | 0.90781 | 0.093262 | 0.90781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90781 | 0.90781 | 0 | 0 | 0.90781 | 0.90781
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-69 ф. Население с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,4 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_015.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.036471 | 0.036465 | 0 | 0.35495 | 0.02515 | 0.0605 | 0.2693 | 0 | 0.35495 | 0.02515 | 0.0605 | 0.2693 | 0 | 0.036465 | 0.35495 | 0.036465 | 0.35495 | 0.036465 | 0.35495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35501 | 0.35495 | 0 | 0 | 0.35501 | 0.35495
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33 протяженностью 1,09 км г.Среднеуральск | N_016.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.076586 | 0.076586 | 0 | 0.74549 | 0.02614 | 0.61242 | 0.10693 | 0 | 0.74549 | 0.02614 | 0.61242 | 0.10693 | 0 | 0.076586 | 0.74549 | 0.076586 | 0.74549 | 0.076586 | 0.74549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74549 | 0.74549 | 0 | 0 | 0.74549 | 0.74549
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск | N_017.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.052071 | 0.052071 | 0 | 0.50686 | 0.02515 | 0.40428 | 0.07743 | 0 | 0.50686 | 0.02515 | 0.40428 | 0.07743 | 0 | 0.052071 | 0.50686 | 0.052071 | 0.50686 | 0.052071 | 0.50686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50686 | 0.50686 | 0 | 0 | 0.50686 | 0.50686
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А протяженностью 0,145 км г.Среднеуральск | N_018.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.033017 | 0.033017 | 0 | 0.32139 | 0.05666 | 0.21228 | 0.05245 | 0 | 0.32139 | 0.05666 | 0.21228 | 0.05245 | 0 | 0.033017 | 0.32139 | 0.033017 | 0.32139 | 0.033017 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №2 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение | O_011.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1191 | 1.1191 | 0 | 10.8932 | 0.09683 | 2.801 | 7.9954 | 0 | 10.8932 | 0.09683 | 2.801 | 7.9954 | 0 | 1.1191 | 10.8932 | 1.1191 | 10.8932 | 1.1191 | 10.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8932 | 10.8932 | 10.8932 | 10.8932
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет),протяженностью 1,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов; | O_012.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.13703 | 0.13703 | 0 | 1.3338 | 0.02844 | 0.19697 | 1.1084 | 0 | 1.3338 | 0.02844 | 0.19697 | 1.1084 | 0 | 0.13703 | 1.3338 | 0.13703 | 1.3338 | 0.13703 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3338
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Магазин с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,9 км , Свердловская обл. ,г.Серов | O_013.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.18977 | 0.18977 | 0 | 1.8473 | 0.03502 | 0.27491 | 1.5373 | 0 | 1.8473 | 0.03502 | 0.27491 | 1.5373 | 0 | 0.18977 | 1.8473 | 0.18977 | 1.8473 | 0.18977 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 1.8473 | 1.8472 | 1.8473
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Папанинцев с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3,05 км, Свердловская обл. ,г.Серов | O_014.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.29842 | 0.29842 | 0 | 2.9048 | 0.04762 | 0.4308 | 2.4263 | 0 | 2.9048 | 0.04762 | 0.4308 | 2.4263 | 0 | 0.29841 | 2.9048 | 0.29841 | 2.9048 | 0.29841 | 2.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9048 | 2.9048 | 2.9048 | 2.9048
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б протяженностью 0,37 км, г.Среднеуральск | O_015.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.07797 | 0.07797 | 0 | 0.75896 | 0.09531 | 0.15369 | 0.50996 | 0 | 0.75896 | 0.09531 | 0.15369 | 0.50996 | 0 | 0.07797 | 0.75896 | 0.07797 | 0.75896 | 0.07797 | 0.75896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75896 | 0.75896 | 0.75896 | 0.75896
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4 протяженностью 0,12 км г.Среднеуральск | O_016.01 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.025705 | 0.025705 | 0 | 0.25021 | 0.05236 | 0.03395 | 0.1639 | 0 | 0.25021 | 0.05236 | 0.03395 | 0.1639 | 0 | 0.025705 | 0.25021 | 0.025705 | 0.25021 | 0.025705 | 0.25021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25021 | 0.25021 | 0.25021 | 0.25021
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Серов до распределительного пункта РП-2 литера 2, с заменой 50 м КЛ, г. Серов | K_034.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.045056 | 0.045056 | 0.43857 | 0.43857 | 0.05167 | 0.08416 | 0.30274 | 0 | 0.43857 | 0.05167 | 0.08416 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43857 | 0.43857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43857 | 0.43857
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А , с заменой 0,700 км СИП., Свердловская область городской округ Краснотурьинск | M_027.01 | П | - | 2022 | - | 0 | 0.85979 | 0 | 0.85979 | 0.02515 | 0.25792 | 0.57672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088329 | 0.85979 | 0.088329 | 0.85979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8598 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 1.7749 | 10.6347 | 17.277 | 41.397 | 0 | 8.0447 | 33.3523 | 0 | 103.5184 | 0 | 18.9211 | 84.5973 | 0 | 2.4779 | 24.12 | 0 | 0 | 6.3819 | 62.1214 | 24.12 | 24.12 | 17.277 | 17.277 | 24.12 | 24.12 | 0 | 24.7453 | 0 | 14.4851 | 0 | 22.891 | 41.397 | 103.5184
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.7749 | 10.4549 | 17.277 | 41.397 | 0 | 8.0447 | 33.3523 | 0 | 101.7684 | 0 | 18.9211 | 82.8473 | 0 | 2.4779 | 24.12 | 0 | 0 | 6.2021 | 60.3714 | 24.12 | 24.12 | 17.277 | 17.277 | 24.12 | 24.12 | 0 | 22.9953 | 0 | 14.4851 | 0 | 22.891 | 41.397 | 101.7684
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Серов (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_026.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.77513 | 0.77513 | 7.5451 | 7.5451 | 0 | 1.4609 | 6.0842 | 0 | 7.5451 | 0 | 1.4609 | 6.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5451 | 7.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5451 | 7.5451
1.2.3.1 | Cоздание ИИК, г. Среднеуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_027.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.096863 | 0.096863 | 0.94286 | 0.94286 | 0 | 0.17197 | 0.77089 | 0 | 0.94286 | 0 | 0.17197 | 0.77089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 0.94286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 0.94286
1.2.3.1 | Cоздание ИИК , г. Нижние Серги (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_028.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.31376 | 0.31376 | 3.0541 | 3.0541 | 0 | 0.56355 | 2.4905 | 0 | 3.0541 | 0 | 0.56355 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 3.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 3.0541
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Ревда (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_029.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.011892 | 0.011892 | 0.11576 | 0.11576 | 0 | 0.038706 | 0.077053 | 0 | 0.11576 | 0 | 0.038706 | 0.077053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11576 | 0.11576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11576 | 0.11576
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Североуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_030.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.32928 | 0.32928 | 3.2052 | 3.2052 | 0 | 0.68206 | 2.5232 | 0 | 3.2052 | 0 | 0.68206 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2052 | 3.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2052 | 3.2052
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Краснотурьинск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_031.01 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.248 | 0.248 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0.37198 | 2.042 | 0 | 2.414 | 0 | 0.37198 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 2.414
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Серов,( выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_032.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.96343 | 0 | 9.378 | 0 | 2.0018 | 7.3762 | 0 | 9.378 | 0 | 2.0018 | 7.3762 | 0 | 0.96343 | 9.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 9.378 | 0 | 0 | 9.378 | 9.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 9.378
1.2.3.1 | Модернизация ИИК, г. Среднеуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_033.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.25195 | 0 | 2.4524 | 0 | 0.45613 | 1.9963 | 0 | 2.4524 | 0 | 0.45613 | 1.9963 | 0 | 0.25195 | 2.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4524 | 2.4524 | 0 | 0 | 2.4524 | 2.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4524 | 2.4524
1.2.3.1 | Модернизация ИИК , г. Нижние Серги (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_034.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.6388 | 0 | 6.2181 | 0 | 1.0984 | 5.1196 | 0 | 6.2181 | 0 | 1.0984 | 5.1196 | 0 | 0.6388 | 6.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2181 | 6.2181 | 0 | 0 | 6.2181 | 6.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2181 | 6.2181
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Североуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_035.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.50371 | 0 | 4.9031 | 0 | 0.98026 | 3.9228 | 0 | 4.9031 | 0 | 0.98026 | 3.9228 | 0 | 0.50371 | 4.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9031 | 4.9031 | 0 | 0 | 4.9031 | 4.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9031 | 4.9031
1.2.3.1 | Модернизация ИИК г. Краснотурьинск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | L_036.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.12003 | 0 | 1.1684 | 0 | 0.21893 | 0.94943 | 0 | 1.1684 | 0 | 0.21893 | 0.94943 | 0 | 0.12003 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1684 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1684
1.2.3.1 | Модернизация ИИК (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ в 2022г.) | M_029.01 | П | 2022 |  | 2022 |  | 2.3624 | [6 empty] | 22.9953 | 0 | 3.4339 | 19.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3624 | 22.9953 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.9953 |  |  |  |  | 0 | 22.9953
1.2.3.1 | Модернизация ИИК (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ в 2023г.) | N_023.01 | П | 2023 |  | 2023 |  | 1.4881 | [6 empty] | 14.4851 | 0 | 3.3039 | 11.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 14.4851 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.4851 |  |  | 0 | 14.4851
1.2.3.1 | Модернизация ИИК (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ в 2024г.) | O_017.01 | П | 2024 |  | 2024 |  | 2.3517 | [6 empty] | 22.891 | 0 | 4.1385 | 18.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 22.891 | 0 | 0 | [9 empty] | 22.891 | 0 | 22.891
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"; |  | П | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17978 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
1.2.3.2 | Создание програмного обеспечения для реализации системы автоматизированного учёта электроэнергии | M_030.01 | П | 2022 |  | 2022 |  | 0.17978 | [6 empty] | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17978 | 1.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.75 |  |  |  |  | 0 | 1.75
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.33865 | 0.26414 | 0 | 2.0109 | 0.18804 | 1.0257 | 0.79751 | 0 | 2.5712 | 0.11355 | 0.54191 | 0.63013 | 0 | 0.20658 | 2.0109 | 0.07451 | 0.72528 | 0.13207 | 1.2856 | 1.2856 | 1.2856 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.2856 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0109 | 1.2856
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ГРП", протяженностью 0,24 км. Североуральский городской округ | M_018.01 | П | - | 2022 | - | 0.07451 | 0 | 0 | 0.72528 | 0.07449 | 0.4838 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07451 | 0.72528 | 0.07451 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0
1.4 | Строительство резервной КЛ-10кВ от ПС "Травянская" до оп. №2 д. Монастырка протяжённостью 0,12 км, МО город Каменск-Уральский | L_037.01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.26414 | 0.26414 | 0 | 1.2856 | 0.11355 | 0.54191 | 0.63013 | 0 | 2.5712 | 0.11355 | 0.54191 | 0.63013 | 0 | 0.13207 | 1.2856 | 0 | 0 | 0.13207 | 1.2856 | 1.2856 | 1.2856 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.2856
Note on B72: Соколова Елена Владимировна: нет деффектной вед-ти