## 1 форма 2017 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2017 год
Инвестиционная программа АО "Региональная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области № 876 от 22.09.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … | [11 empty] | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1 | 2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Свердловская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км провода , 60 м КЛ, городской округ Краснотурьинск | H001.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.91 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-132 г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой одного ТМ-630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-203 г. Серов, ул Б Горшковых рд9,с заменой одного ТМ-630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-209 г. Серов, ул. Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-10 г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-18 г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-21 г. Серов, ул. Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-25 г. Серов, ул П Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-135 г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-204 г. Серов, ул. Заславского рд32,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-260 г. Серов, ул Каляева рд31,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-261 г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП и ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МТП-5 г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-6 г. Серов , п Пристационный рд 3,с заменой КТП и ТМ-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой КТП и ТМ-400 | [7 empty] | 0.4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [13 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, городской округ Краснотурьинск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, городской округ Краснотурьинск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ЩПТ (щит постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 наполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах , МО город Каменск-Уральский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
| Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия №1 с установкой одного реклоузера,г.Нижние-Серги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера г.Нижние-Серги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с установкой одного реклоузера,г.Нижние-Серги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ от здания ТП-200 литера 79 до РП-3 литера 75,с прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 от РП-3 литера 75 до ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 км КЛ,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП -144 п/лагерь "Березка" ,с установкой 1 реклоузера,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 литера 29,с установкой 1 реклоузера,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 реклоузера,г.Серов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Наименование инвестиционного проекта
1.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
2 | Наименование субъекта Российской Федерации
…1) | …1)
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.
P10/(з_тр)
L10/(з_лэп)
В10/з
L0,4/(з_лэп)
В0,4/з

## 1 форма 2020
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2020 год
Инвестиционная программа АО "Региональная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Правительства Свердловской области №374 от 30.09.2019 c изменениями, внесёнными приказами Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 373 от 03.08.2020и 284 от 05.07.2021г.
(реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики (показатель средней продолжительности и прекращения передачи эл.энергии на точку поставки) |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики (показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки) |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей |  | показатель замены выключателей
|  |  | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2. | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | 0.88 | 3.38 | 3.04 | 0.05 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 1.5085 | 1.68227 | 0.63604 | 0.483904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | 0.88 | 3.38 | 3.04 | 0.05 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | 0.88 | 3.38 | 3.04 | 0.05 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0.88 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-29, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76 | K_001.01 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-1 с заменой на трансформатор ТМ-2500 кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул. О.Революции, 18 | K_032.01 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 13 выключателей 6 кВ, замена 6 шт устройств РЗА, установка ВАЗП, МО город Каменск-Уральский | K_003.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39. | K_006.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-222 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева район дома №33 | K_007.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-254 с заменой на ТМ-630кВА и 4-х ячеек КСО ,Свердловская обл. г. Серов, ул. Типографская рд29 | K_008.01 | нд | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-257 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16 | K_009.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-262 с заменой 5-и ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Луначарского район котельной №18 | K_010.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-19 (Заречный район), с заменой восьми ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | K_011.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-7 с заменой выключателя в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Набережная, 11 | K_033.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-41А, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | К_035.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | К_036.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0 | 0 | 3.04 | 0.05 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0 | 0 | 3.04 | 0.05 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,4 км, Нижнесергинское городское поселение | K_013.01 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В, протяженностью 0,12 км, Свердловская обл. ,г.Серов | K_015.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Крылова"; с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 2 км, Свердловская обл. ,г.Серов | K_016.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"; с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,7 км., Свердловская обл. ,г.Серов | K_017.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Южный" от оп. № 1 до оп. № 32 протяженностью 1,64 км г.Среднеуральск | K_021.01 | нд | нд | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.№ 9 до оп.№ 17, ТП-19(город) ф.4, с заменой 0,320 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | K_022.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Серов до распределительного пункта РП-2 литера 2, с заменой 50 м КЛ, г. Серов | K_034.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Серов,( выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_026.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК, г. Среднеуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_027.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК , г. Нижние Серги (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_028.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Ревда (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_029.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Североуральск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_030.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Cоздание ИИК г. Краснотурьинск (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | K_031.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
P10/(з_тр)
P10/(з_тр)
P10/(з_тр)
L10/(з_лэп)
P10/(з_тр)
L10/(з_лэп)
L10/(з_лэп)
В10/з
L0,4/(з_лэп)
В0,4/з
L10/(з_лэп)
В10/з
L0,4/(з_лэп)
В0,4/з
P10/(з_тр)
P10/(з_тр)
P10/(з_тр)
L10/(з_лэп)
P10/(з_тр)
L10/(з_лэп)
L10/(з_лэп)
В10/з
L0,4/(з_лэп)
В0,4/з
L10/(з_лэп)
В10/з
L0,4/(з_лэп)
В0,4/з

## Источники финансирования (hidden)
Источники финансирования
АО "Региональная сетевая компания"
млн.руб. без НДС
№ п/п | Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Собственные средства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифе | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2. | прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3. | от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [5 empty] | 0
1.1.3.1. | от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2. | от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | [5 empty] | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [5 empty] | 0
1.3. | Возврат НДС | [5 empty] | 0
1.4. | Прочие собственные средства | [5 empty] | 0
1.4.1. | в том числе средства дополнительной эмиссии | [5 empty] | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2. | Привлеченные средства, в том числе: | [5 empty] | 0
2.1. | Кредиты | [5 empty] | 0
2.2. | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3. | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6. | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
для ОГК/ТГК, в том числе:
ДПМ
вне ДПМ

## фин.план (hidden)
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
№ п/п | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | всего | всего | всего | всего | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
услуги по передаче
от услуг по тех присоединению
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Материальные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Топливо
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3 | Покупная электроэнергия
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3 | Амортизационные отчисления
4 | Налоги и сборы, всего
5 | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств
5.3 | Платежи по аренде и лизингу
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли (новое строительство,реконструкции)
IX | Изменение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Изменение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
1 | EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Долг на конец периода
3 | Прогноз тарифов
Заполняется ОГК/ТГК.