## Среднеуральск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Среднеуральским РКЭС на 2014 год.
№ пп | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | ТП-6098А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
2 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 1 до оп. № 10 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
3 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 11 до оп. № 20 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
4 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
5 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
6 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
7 | ВЛ-10кВ, ф-р "Южный" от оп.№ 32 до оп. № 37 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
8 | ВЛ-10кВ, ф-р "Южный" от оп.№ 38 до КТП-60100 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-6069, ф.Крупской, Бахтеева | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ, связь ТП-6082-6020 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6041, ф.Бахтеева, 10А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6020, ф.Бахтеева, 10 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
5 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6019, ф.Набережная, 6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6044, ф.Уральская, 1 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
6 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6053, ф.Калинина, 2а | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь

## Серов
Годовой план-график
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Серовским РКЭС на 2014год.
№ пп | Наименование объекта | Месяц и вид ремонта
| электросети | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | ВЛ-10кВ от ТП-1-ТП-203 лит. 124 | [18 empty] | К
2 | ВЛ-10кВ ТП-201-ТП-93 лит.136А | [8 empty] | К
3 | ВЛ-10кВ ТП-137 п/ст ПТФ лит.129А | К
4 | ВЛ-6кВ ТП-1-КТПН-2 Н.Кола лит.2А | [14 empty] | К
5 | ВЛ-6кВ от оп.85 до КТП-89 пос.Филькино лит.2А |  |  | К
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-28 лит.271А |  | К |  |  |  |  | К
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-219 ф."Рыбзавод" лит. | [12 empty] | К
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 пос.Медянка лит.11Б |  |  |  | К | [6 empty] | К
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 Н.Кола лит.58 | [18 empty] | К
13 | ВЛ-0,4кВ отТП-54 лит.267А | [8 empty] | К
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-221 лит.291А | [20 empty] | К
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 лит.284А | [22 empty] | К
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 лит.284Д
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 пос.Филькино лит. | [14 empty] | К
19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 лит. |  |  |  |  | К
20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-134 ф. "Сосновая" лит. 304Б
21 | ВЛ-0,4кВ от МТП-59 лит. 8Б | [10 empty] | К
22 | ВЛ-0,4кВ от МТП-5 ф. "Ленина" лит. 257В | [10 empty] | К
23 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-2 п. Н. Кола лит. 4В | [12 empty] | К
24 | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф. "Урицкого" лит. 273В | [12 empty] | К
25 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-12 лит. 261Б | [14 empty] | К
26 | ВЛ-0,4кВ от ТП-254 лит. 239Б | [14 empty] | К
27 | ВЛ-0,4кВ от ТП-20 ф. "Западный" лит. 265А | [16 empty] | К
28 | ВЛ-0,4кВ от МТП-33 лит. 13Б | [16 empty] | К
29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-208 ф."Население" лит. 288А | [18 empty] | К
30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 лит. 259Б | [18 empty] | К
31 | ВЛ-0,4кВ от МТП-32 лит. 9Б | [20 empty] | К
32 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 лит. 269А | [20 empty] | К
33 | ВЛ-0,4кВ от ТП-134 лит. 304А | [22 empty] | К
34 | ВЛ-0,4кВ от ТП-220 лит. 290А | [22 empty] | К
35 | КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-200 лит.190
36 | КЛ-10кВ от РП-1 до РП-2 лит.194 | [16 empty] | К
37 | КЛ-10к В от ТП-215 до ТП-219 лит.211 | [12 empty] | К
38 | КЛ-10кВ отТП-240 до ТП-226 лит.238
39 | КЛ-10кВ от ТП-18 до оп.№1 лит.97Б | [19 empty] | К | К
40 | КЛ-6кВ от ЦРП оп.№1 лит.18а | [8 empty] | К
41 | КЛ-0,4кВ от ТП-204 до ул.Заславского, 30 лит.322Д
42 | КЛ-0,4кВ от ТП-56 до ВРУ дома по ул.Короленко,6 лит.309Б | [6 empty] | К
43 | КЛ-0,4кВ от ТП-222 до ВРУ дома по ул.Ленина, 162 лит.259Б | [14 empty] | К
44 | КЛ-0,4кВ от ТП-259 до ВРУ дома по ул.Я.Свердлова, 11 лит.341В | [16 empty] | К
45 | КЛ-0,4кВ от ТП-227 блок Б ул.М.Горького, 73А лит.328А | [20 empty] | К
46 | КЛ-0,4кВ от ТП-109 до ВРУ дома по ул.Ленина, 177 лит.347 | [12 empty] | К
47 | КЛ-0,4кВ от ТП-132 до д. №1а по ул.Нагорная лит. 2а
48 | ТП-54 |  |  | К
49 | ТП-29 |  |  | К
50 | ТП-5 |  |  |  |  | К
51 | ТП-120 | [6 empty] | К
52 | ТП-21 | [8 empty] | К
53 | ТП-11
54 | РП-1 | [10 empty] | К
55 | ТП-25 | [12 empty] | К
56 | ТП-217 | [12 empty] | К
57 | ТП-117 | [14 empty] | К
58 | ТП-18 | [16 empty] | К
59 | ТП-26
60 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | 54
61 | Эксплуатация ВЛ-0,4кВ | Т(э) |  | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | 24
62 | ТП-261 | [10 empty] | Т
63 | ТП-6 | [12 empty] | Т
64 | ТП-240 | [14 empty] | Т
65 | ТП-30 | [16 empty] | Т
66 | ТП-48 | [18 empty] | Т
67 | ТП-103 | [20 empty] | Т

## Североуральск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Североуральским РКЭС на 2014год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 03-01-СУ | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
2 | 06-01-СУ | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
3 |  | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
4 |  | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
5 | 01-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
6 | 02-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
7 | 03-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
8 | 04-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
9 | 01-02-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
10 | 02-02-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
11 | 03-03-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
12 | 04-03-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
44 |  | ТР, ВЛ-6кВ, "Поселок-2" уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
13 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
14 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
15 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
17 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
18 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
19 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
20 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
21 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
22 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
23 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, ТП-7, ф. №4, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
24 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
25 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
26 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
27 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
28 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
29 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
30 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
31 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
32 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
33 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
34 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
35 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
36 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
37 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
38 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
39 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-1", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
40 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-2", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
41 |  | КР, ВЛ-6кВ, ПС-Североуральская, яч. №4 до Перекачки №9, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
42 |  | КР, ВЛ-6кВ, ПС-Североуральская, яч. №6 до Перекачки №9, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
46 |  | КР, ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 отпайка на ТП-1-й Подъем, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
45 |  | КР, ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 на ТП-Бокситы, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
16 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, ТП-94кв, ф. ул. Пушкина, Карпинского, К.Маркса, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
47 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-1, ф. №2, ул. Первомайская, Кирова, Плаксина, уч. Черемухово | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
48 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №2 (ул.Клубная, Кедровая), уч. 3й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
49 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-5 ф.№3 по ул. Толмачёва, уч. 3й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
50 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, пос. Покровск, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
51 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №5 (ул.Пионерская, Матросова, 9, Клубная,6), уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
52 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, пос. Баяновка, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
53 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
54 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
55 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
56 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
58 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
59 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
60 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
61 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
62 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
63 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №2 (ул.Клубная, Кедровая), уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
64 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-41кв, ф. Мира,2,4, уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
65 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
66 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-56, ф. №4, ул. Чайковского, 2а , уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
67 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-(27-30№3), ф. №1 ул. Свердлова, 40, уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
68 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
69 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
71 |  | КР, ТП-6/0,4кВ, ТП-3, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
73 |  | КР, ТП-6/0,4кВ, ТП-1, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август

## Ревда
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонтам объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Ревдинским РКЭС на 2014 год
№ пп | № сметы |  | Наименование объекта электросети | Месяц и вид ремонта
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  | 14-01 | ВЛ-10 кВ ф.РЗМИ яч.№1 ПС "Петровская" ТП-4072 "РЗМИ" | bar: Месяц и вид ремонта май
2 |  | 14-02 | ВЛ-10 кВ ТП-СтройАтом-М фид.ЦРП ДОЗа-1 яч.№ 1 | bar: Месяц и вид ремонта июнь
3 |  | 14-03 | ВЛ-6 кВ фид.4 "Комбинатская" ТП-49 "Высо" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
4 |  | 14-04 | ВЛ-6 кВ яч.№ 22 ф.Леспромхоз отпайка на ТП-ЖСК "Запад" | bar: Месяц и вид ремонта май
5 |  | 14-05 | ВЛ-6 кВ фид.4 "Комбинатская" отпайка на ТП-Транспорт-Р | bar: Месяц и вид ремонта июнь
6 |  | 14-06 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта январь
7 |  | 14-07 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта январь
8 |  | 14-08 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта февраль
9 |  | 14-09 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта февраль
10 |  | 14-10 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта март
11 |  | 14-11 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта март
12 |  | 14-12 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта апрель
13 |  | 14-13 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта апрель
14 |  | 14-14 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта май
15 |  | 14-15 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта май
16 |  | 14-16 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июнь
17 |  | 14-17 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июнь
18 |  | 14-18 | КЛ-0,4 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июль
19 |  | 14-19 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июль
20 |  | 14-20 | КЛ-0,4 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта август
21 |  | 14-21 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта август
22 |  | 14-22 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
23 |  | 14-23 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
24 |  | 14-24 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
25 |  | 14-25 | ТП-Камет | bar: Месяц и вид ремонта январь
26 |  | 14-26 | ТП-Прачечный комбинат | bar: Месяц и вид ремонта февраль
27 |  | 14-27 | ТП-Лесопильная компания | bar: Месяц и вид ремонта февраль
28 |  | 14-28 | ТП-Инвестпром | bar: Месяц и вид ремонта март
29 |  | 14-29 | ТП-4072 "РЗМИ" | bar: Месяц и вид ремонта май
30 |  | 14-30 | ТП-ПСО-10 | bar: Месяц и вид ремонта июль
31 |  | 14-31 | ВЛ-6 кВ ф.Толмачева отпайка на ТП-ДРСУ | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
32 |  | 14-32 | ВЛ-10 кВ ТП-4207 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
33 |  | 14-33 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Промкомбинат ф.Ледянка | bar: Месяц и вид ремонта май
34 |  | 14-34 | ВЛ-10 кВ ТП-4075 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
35 |  | 14-35 | ВЛ-10 кВ ТП-Ферал | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
36 |  | 14-36 | ВЛ-6 кВ ТП-Земляничная | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
37 |  | 14-37 | ВЛ-10 кВ ТП-Усольцев | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
38 | 42- | 14-38 | ТП-АБЗ | bar: Месяц и вид ремонта апрель
39 |  | 14-39 | ТП-Пекарня | bar: Месяц и вид ремонта апрель
40 |  | 14-40 | ТП-4075 "Смирнов-бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта май
41 |  | 14-41 | ТП-ДРСУ | bar: Месяц и вид ремонта май
42 |  | 14-42 | ТП-4207 "Смирнов-бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
43 |  | 14-43 | ТП-Земляничная | bar: Месяц и вид ремонта июль
44 | 42- | 14-44 | ТП-Промкомбинат-2 | bar: Месяц и вид ремонта август
45 |  | 14-45 | ТП-Свинооткормочный комплекс | bar: Месяц и вид ремонта декабрь
46 |  | 14-46 | ТП-212 | bar: Месяц и вид ремонта март
47 |  | 14-47 | ТП-215 | bar: Месяц и вид ремонта апрель
48 |  | 14-48 | ТП-Ферал | bar: Месяц и вид ремонта май
49 |  | 14-49 | ТП-СтройАтом-М | bar: Месяц и вид ремонта июнь
50 |  | 14-50 | ТП-Транспорт -Р | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
51 |  | 14-51 | ТП-49 "Высо" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
52 | 42- | 14-52 | ТП-1 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта январь
53 | 42- | 14-53 | ТП-2 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта январь
54 |  | 14-54 | ТП-Котельная №1, ул.Чехова,38а | bar: Месяц и вид ремонта август
55 |  | 14-55 | ТП-Котельная №2, ул.Энгельса,57б | bar: Месяц и вид ремонта июль
56 |  | 14-56 | ТП-217 "Камэо" | bar: Месяц и вид ремонта февраль
57 | 42 | 14-57 | ТП-Колбасная фабрика | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
58 |  | 14-58 | ЦРП-РМЗ (ТП-3 "РМЗ" в составе) | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
59 |  | 14-59 | ТП-1 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
60 |  | 14-60 | ТП-2 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта декабрь
61 | 23 | 14-61 | ТП- ГСК Железнодорожник-4 | bar: Месяц и вид ремонта февраль
62 |  | 14-62 | ТП-ЖСК "Запад" | bar: Месяц и вид ремонта май
63 | 42- | 14-63 | ТП-Усольцев | bar: Месяц и вид ремонта август
64 |  | 14-64 | ТП-Гостиница | bar: Месяц и вид ремонта январь
65 | 42- | 14-65 | ТП-Гараж УПП ВОС | bar: Месяц и вид ремонта декабрь

## Н.Серги
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Нижнесергинским РКЭС на 2014 год
№ пп | Наименование объекта электросети | месяц и вид ремонта
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-6 кВ фид. РП-2 | bar: месяц и вид ремонта июнь
2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4, ул. Свободы ул. Победы | bar: месяц и вид ремонта июль
3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-АТП, ул. Свободы | bar: месяц и вид ремонта август
4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14, ул. Свободы, ул. Победы | bar: месяц и вид ремонта май
5 | Эксплуатация ТП-0,4/6/10 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь
6 | Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь

## Краснотурьинск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
Краснотурьинского РКЭС на 2014 год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 03-01-СУ | ВЛ-10-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
4 | 06-01-СУ | ВЛ-10-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
7 | 09-01-СУ | ВЛ-10-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
8 | 10-01-СУ | ВЛ-10-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
9 | 01-01-СУ | ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
12 | 04-02-СУ | ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
15 | 07-02-СУ | ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
18 | 10-02-СУ | ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
26 | 02-02-СУ | ТП -10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
32 | 05-03-СУ | ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
37 | 08-04-СУ | ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
41 | 11-02-СУ | ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
РУ-6кВ,ТП-57 яч. №1,3 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
РУ-6кВ,ТП-56,яч № 2,3 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
ВЛ-0,4кВ, ТП-24, ф. №4 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
ВЛ-0,4кВ,ТП-16,ф № 9 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
ТП-6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
ТП-25 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль

## К.Уральский
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Каменск-Уральского РКЭС на 2014 год.
№ пп | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
2 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
3 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
4 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
5 | ВЛ-0,4кВ ТП-8Т ф.6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
6 | ВЛ-0,4кВ ТП-7017 ф.2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
7 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
8 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
9 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
10 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
11 | ТП-1П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
12 | ТП-6П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
13 | ТП-13Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
14 | ТП-21 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
15 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
16 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
17 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
18 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
19 | ВЛ-0,4кВ ТП-7098 ф. | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
20 | ВЛ-0,4кВ ТП-7099 ф.2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
21 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
22 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
23 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
24 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
25 | ТП-22 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
26 | ТП-23 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
27 | ТП-24 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
28 | ТП-25 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
29 | ТП-29 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
30 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
31 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
32 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
33 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
34 | ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.1 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
35 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
36 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
37 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
38 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
39 | ТП-124А | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
40 | ТП-194 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
41 | ТП-25Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
42 | ТП-27Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
43 | ТП-32х/б | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
44 | ТП-38Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
45 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
46 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
47 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
48 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
49 | ВЛ-10кВ ЛЭП-4 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
50 | ТП-3П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
51 | ТП-67 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
52 | ТП-69 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
53 | ТП-76 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
54 | ТП-21Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
55 | ТП-73Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
56 | ТП-32Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
57 | ТП-44Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
58 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
59 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
60 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
61 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
62 | ПС Бродовская | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
63 | ПС Скала | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
64 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
65 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
66 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
67 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
68 | ВЛ-0,4кВ ТП- 138 ф.4,6, | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
69 | ТП-84А | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
70 | ТП-85 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
71 | ТП-132 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
72 | ТП-133А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
73 | ТП-48Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
74 | ТП-48АТ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
75 | ЦРП-60 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
76 | ТП-31Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
77 | ТП-52 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
78 | ТП-78 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
79 | ТП-86 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
80 | КЛ-0,4кВ ТП-109 ф.8 перемычка ул.Железнодорожная 4а на ул.4ая Пятилетка 8 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
81 | КЛ-0,4кВ ТП-72 ф.7 ул.Каменская 12 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
82 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
83 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
84 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
85 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
86 | ТП-130 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
87 | ТП-183А | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
88 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
89 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
90 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.6,10,12 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
92 | ТП-55 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
93 | ТП-57 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
94 | ТП-99 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
95 | ТП-102 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
96 | ТП-1 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
97 | ТП-26 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
98 | ТП-27 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
99 | ТП-30 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
100 | ТП-190 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
101 | ТП-12 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
102 | ТП-4Т (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
103 | КЛ-0,4кВ ТП-194 ул.Дзержинского28 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
104 | КЛ-0,4кВ ТП-77Т ф.12 ул.Кирова51 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
105 | КЛ-0,4кВ ТП-77Т ф.13ул.Кирова47 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
106 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
107 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
108 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
109 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
110 | ТП-52 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
111 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
112 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
113 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-111 ф.3 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
115 | ТП-136 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
116 | ТП-138 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
117 | ТП-199 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
118 | ТП-3 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
119 | ЦРП-4 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
120 | ТП-8Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
121 | ТП-9Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
122 | ТП-85Т (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
123 | ТП-87Т (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
124 | КЛ-0,4кВ ТП-33Т ф.8 пр.Победы60 пр.Победы 62 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
125 | КЛ-0,4кВ ТП-198 ф.1 част.сектор | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
126 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
127 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
128 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
129 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
130 | ТП-118 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
131 | ТП-123 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
132 | ТП-57Б | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
133 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
134 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
135 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
136 | ВЛ-6кВ ПС Генераторная ф.15 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
137 | ТП-202 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
138 | ТП-203 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
139 | ТП-49Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
140 | КЛ-0,4кВ ТП-44Т ф.3 ул.Пушкина 1 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
141 | КЛ-0,4кВ ТП-44Т ф.3 ул.Пушкина 1 на пр.Победы 50 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
142 | КЛ-0,4кВ ТП-44Т ф.3 пр.Победы 52 до ул.Пушкина 1 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
143 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
144 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
145 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
146 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
147 | ТП-416 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
148 | ТП-422 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
149 | ТП-38Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
150 | ТП-43Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
151 | ТП-48Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
152 | ТП-51Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
153 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
154 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
155 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-4Т ф.14,15 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
157 | ВЛ-10кВ ф.Кодинка (реклоузер) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
158 | КЛ-0,4кВ ТП-42Т ф.11 ул.Авиаторов 3-7 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
159 | ТП-301 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
160 | ТП-302 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
161 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
162 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
163 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
164 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
165 | ТП-424 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
166 | ТП-55Б | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
167 | ТП-55Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
168 | ТП-58Б | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
169 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
170 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
171 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
172 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
173 | ВЛ-6/10кВ ПП-057 ф.Кодинка | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
174 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
175 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
176 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
177 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
178 | ТП-128 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
179 | ТП-61Б | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
180 | ТП-74Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
181 | ТП-75Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
182 | ТП-76Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
183 | ТП-79Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
184 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
185 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
186 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
187 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
188 | ВЛ-6/10кВ ПП-057 ф.Кодинка | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
189 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
190 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
191 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
192 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
193 | ТП-53 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
194 | ТП-201 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
195 | ТП-81Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
196 | ТП-83Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
197 | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
198 | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
199 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
200 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-7069 ф.3,5,6,2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
202 | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
203 | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
204 | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
205 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
206 | ТП-85Т | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
207 | ТП-87Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
[14 empty] | ТП | #REF! | #REF!