## Среднеуральск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Среднеуральским РКЭС на 2015 год.
№ пп | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  | январь |  | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
|  | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | ВЛ-0,4кВ, ф-р П.Коммуны, Бажова от ТП-6030 | bar: апрель
2 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 1 до оп. № 10 | bar: май
3 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 от оп. № 11 до оп. № 20 | bar: июнь
4 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: июль
5 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: август
6 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: сентябрь
7 | ВЛ-10кВ, ф-р "Южный" от оп.№ 32 до оп. № 37 | bar: октябрь
8 | ВЛ-10кВ, ф-р "Южный" от оп.№ 38 до КТП-60100 | bar: ноябрь

## Серов
Годовой план-график
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Серовским РКЭС на 2015год.
№ пп | Наименование объекта | Месяц и вид ремонта
| электросети | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | ВЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-8 лит.105 | [8 empty] | К
2 | ВЛ-6кВ ЦРП пос.Пристанционный лит.18Б |  |  | К
3 | ВЛ-6кВ отпайка на оп.№32 до ТП-7 лит.2Д пос.Филькино | [14 empty] | К
4 | ВЛ-6кВ оп.№1 до ТП-153 пос.Энергетиков лит.16А | [6 empty] | К
5
6
7
8
9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 пос. Энергетиков лит.39Б | К
10 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 пос.Энергетиков лит.38А | [8 empty] | К
11 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 пос.Энергетиков лит33А | [20 empty] | К
12 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 пос.Филькино лит.5Д | [14 empty] | К
13 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф."Мопра" лит.13Б |  |  |  |  | К
14 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф."Пр. Серова" лит.264А | [16 empty] | К
15 | ВЛ-0,4кВ ТП-50 ф."Герцена" лит.275Б | [12 empty] | К
16 | ВЛ-0,4кВ ТП-143 ф."Сосновая" лит. 304Б | [10 empty] | К
17 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 СОТ лит.119 | [22 empty] | К
18 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф."Филькино" лит.6А | [18 empty] | К
19 | КЛ-10кВ РП-2-ТП-34 лит.168 | [10 empty] | К
20 | КЛ-10кВ РП-1-РП-2 лит.2 | [8 empty] | К
21 | КЛ-10кВ от ПС-1 до ТП-103 лит.217 | [14 empty] | К
22 | КЛ-10кВ от ТП-11 до ТП-220 лит.233 | [12 empty] | К
23 | КЛ-10кВ ПС Серов РП-1 лит.139 | [20 empty] | К
24 | КЛ-6кВ пос.Энергетиков ТП-1-ТП-3 лит.22 | [16 empty] | К
25 | КЛ-6кВ пос.Энергетиков ЦРП-ТП-10 лит.29 | [18 empty] | К
26 | КЛ-0,4кВ от ТП-117 до ВРУ дома по ул.Ленина, 234а лит.116 | [14 empty] | К
27 | КЛ-0,4кВ от ТП-261 до ВРУ дома по ул.Луначарского, 135,133 лит.332Б | [10 empty] | К
28 | КЛ-0,4кВ от ТП-6 до ВРУ дома по ул.Жданова, 19 лит.41И | [12 empty] | К
29 | КЛ-0,4кВ от ТП-6 до ВРУ дома по ул.Новая, 17 лит.41А | [12 empty] | К
30 | КЛ-0,4кВ РП-3 по ул.Короленко, 7 лит.321А | [16 empty] | К
31 | КЛ-0,4кВ от ТП-220 до ВРУ дома по ул.Каляева, 43 лит.359Л | [8 empty] | К
32 | КЛ-0,4кВ от ТП-122 до ВРУ дома по ул.Каляева, 53 лит.319А | [18 empty] | К
33 | ТП-1 | [10 empty] | К
34 | ТП-4 | [18 empty] | К
35 | ТП-8 |  |  |  |  | К
36 | ТП-203 | [6 empty] | К
37 | РП-1 ячейка ввода РП-2 | [8 empty] | К
38 | ТП-5 | [10 empty] | К
39 | ТП-10 | [16 empty] | К
40 | ТП-1 пос Энергетиков |  |  | К
41 | ТП-2 пос.Энергетиков | [20 empty] | К
42 | РП-1 ячейка ввода ТП-40 | [14 empty] | К
43 | ТП-108 | [14 empty] | К
44 | ТП-26
45 | ПС-1 ячейка ввода ГПП | [12 empty] | К
46 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | 54
47 | Эксплуатация ВЛ-0,4кВ | Т(э) |  | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | 24
48 | ТП-41 | [10 empty] | Т
49 | ТП-226 | [12 empty] | Т
50 | ТП-264 | [6 empty] | Т
51 | ТП-255 | [8 empty] | Т
51 | Подряд
51 | Строительная часть ТП-3
51 | Строительная часть ТП-201
51 | МТП-51
51 | МТП-57
51 | МТП-5
51 | МТП-32
51 | Капитальный ремонт кровли главного здания
51 | Капитальный ремонт забора производственной базы

## Североуральск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Североуральским РКЭС на 2015год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 03-01-СУ | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
2 | 06-01-СУ | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
3 |  | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
4 |  | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
5 | 01-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
6 | 02-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
7 | 03-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
8 | 04-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
9 | 01-02-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
10 | 02-02-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
11 | 03-03-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
12 | 04-03-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
13 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
14 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
15 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
16 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
17 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
18 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
19 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
20 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
21 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
22 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
23 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
24 |  | ТР, ВЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
25 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
26 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
27 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
28 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
29 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
30 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
31 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
32 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
33 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
34 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
35 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
36 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
37 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-1", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
38 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-2", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
39 |  | КР, ВЛ-6кВ у накл. стволов ш-ты 8-8бис., яч. №3 до ТП-Всеволодск-2, уч. Черемухово | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
40 |  | КР, ВЛ-6кВ, от ПС-Североуральская, яч. №18 до ТП-5, уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
41 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-135, ф. №5, "Толстого-Калинина", уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
42 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, КТП-1, ф. Калинина, Уральская, П. Морозова, уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
43 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-134, ф. МЧС, Циолковского-Октябрьская, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
44 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-13, ф. №16, ул. Красноармейская, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
45 |  | КР, ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.№3 , уч. Черемухово | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
46 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-4, пос. Баяновка, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
47 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
48 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
49 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
50 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
51 |  | КР, КЛ-6кВ, ПС-Североуральская, яч. №18 от опоры №13 до ТП-5, уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
52 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
53 |  | КР, КЛ-6кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
54 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
55 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
56 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
57 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
58 |  | КР, КЛ-0,4кВ, от ТП-(51-52) до ул. Каржавина, 24,26, уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
59 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
60 |  | КР, КЛ-0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
61 |  | КР, ТП-6/0,4кВ, ТП-5, РУ-6кВ, уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль

## Ревда
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонтам объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Ревдинским РКЭС на 2015 год
№ пп | № сметы |  | Наименование объекта электросети | Месяц и вид ремонта | [11 empty] | декабрь
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 |  | 15-01 | ВЛ-10 кВ ТП-Ферал | bar: Месяц и вид ремонта февраль
2 |  | 15-02 | ВЛ-6 кВ ф.Толмачева отпайка на ТП-ДРСУ | bar: Месяц и вид ремонта март
3 |  | 15-03 | ВЛ-10 кВ ТП-4207 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
4 |  | 15-04 | ВЛ-6 кВ ТП-Земляничная | bar: Месяц и вид ремонта май
5 |  | 15-05 | ВЛ-10 кВ ТП-4075 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
6 |  | 15-06 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Промкомбинат ф.Ледянка | bar: Месяц и вид ремонта июль
7 |  | 15-07 | ВЛ-10 кВ ТП-Усольцев | bar: Месяц и вид ремонта август
8 |  | 15-08 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта февраль
9 |  | 15-09 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта февраль
10 |  | 15-10 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта март
11 |  | 15-11 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта март
12 |  | 15-12 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта апрель
13 |  | 15-13 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта апрель
14 |  | 15-14 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта май
15 |  | 15-15 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта май
16 |  | 15-16 | КЛ-10 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июнь
17 |  | 15-17 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июнь
18 |  | 15-18 | КЛ-0,4 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июль
19 |  | 15-19 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта июль
20 |  | 15-20 | КЛ-0,4 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта август
21 |  | 15-21 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
22 |  | 15-22 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
23 |  | 15-23 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
24 |  | 15-24 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
25 |  | 15-25 | КЛ-6 кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
26 |  | 15-26 | ТП-Ферал | bar: Месяц и вид ремонта февраль
27 |  | 15-27 | ТП-ДРСУ | bar: Месяц и вид ремонта март
28 |  | 15-28 | ТП-4207 "Смирнов-бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
29 |  | 15-29 | ТП-Земляничная | [12 empty] | 42-25 | bar: Месяц и вид ремонта май
30 |  | 15-30 | ТП-4075 "Смирнов-бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
31 | 42- | 15-31 | ТП-Промкомбинат-2 | bar: Месяц и вид ремонта июль
32 | 42- | 15-32 | ТП-Усольцев | bar: Месяц и вид ремонта август
33 |  | 15-33 | ТП-Транспорт-Р | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
34 |  | 15-34 | ВЛ-10 кВ ф.РЗМИ яч.№1 ПС "Петровская" ТП-4072 "РЗМИ" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
35 |  | 15-35 | ВЛ-6 кВ фид.4 "Комбинатская" ТП-49 "Высо" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
36 |  | 15-36 | ВЛ-6 кВ яч.№ 22 ф.Леспромхоз отпайка на ТП-ЖСК "Запад" | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
37 |  | 15-37 | ВЛ-6 кВ фид.4 "Комбинатская" отпайка на ТП-Транспорт-Р | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
38 |  | 15-38 | ТП-4072 "РЗМИ" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
39 |  | 15-39 | ТП-АБЗ, КТПН-АБЗ | bar: Месяц и вид ремонта январь
40 |  | 15-40 | ТП-Свинооткромочный комплекс | bar: Месяц и вид ремонта январь
41 | 23 | 15-41 | ТП- ГСК Железнодорожник-4 | [12 empty] | 42-30 | bar: Месяц и вид ремонта январь
42 |  | 15-42 | ТП-ПСО-10 | bar: Месяц и вид ремонта февраль
43 |  | 15-43 | ТП-Камет | bar: Месяц и вид ремонта март
44 |  | 15-44 | ТП-Лесопильная компания | bar: Месяц и вид ремонта апрель
45 |  | 15-45 | ЦРП-РМЗ (ТП-3 "РМЗ" в составе) | bar: Месяц и вид ремонта апрель
46 |  | 15-46 | ТП-1 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
47 |  | 15-47 | ТП-2 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
48 |  | 15-48 | ТП-212 | bar: Месяц и вид ремонта май
49 |  | 15-49 | ТП-Пекарня | bar: Месяц и вид ремонта май
50 |  | 15-50 | ТП-215 | bar: Месяц и вид ремонта июнь
51 |  | 15-51 | ТП-49 "Высо" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
52 |  | 15-52 | ТП-Прачечный комбинат | bar: Месяц и вид ремонта июль
53 |  | 15-53 | ТП-Котельная №1, ул.Чехова,38а | bar: Месяц и вид ремонта август
54 |  | 15-54 | ТП-Котельная №2, ул.Энгельса,57б | bar: Месяц и вид ремонта август
55 |  | 15-55 | ТП-Инвестпром | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
56 | 42- | 15-56 | ТП-1 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
57 | 42- | 15-57 | ТП-2 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
58 |  | 15-58 | ТП-Гостиница | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
59 |  | 15-59 | ТП-217 "Камэо" | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
60 | 42 | 15-60 | ТП-Колбасная фабрика | [12 empty] | 42-31 | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
61 |  | 15-61 | ТП-ЖСК "Запад" | [12 empty] | 42-25 | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
62 | 42- | 15-62 | ТП-Гараж УПП ВОС | bar: Месяц и вид ремонта декабрь
63 | 42- | 15-63 | ТП-Лесхоз | bar: Месяц и вид ремонта декабрь

## Н.Серги
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Нижнесергинским РКЭС на 2015 год
№ пп | № сметы |  | Наименование объекта электросети | месяц и вид ремонта
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 |  | 1 | ВЛ-0.4кВ ТП-23 фид. ул. Р-Люксембург | bar: месяц и вид ремонта апрель
2 |  | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12, фид. "дома ЖКО" | bar: месяц и вид ремонта июнь
3 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12, фид. "Низ ул. Гагарина" | bar: месяц и вид ремонта август
4 |  | 4 | По статистике аварийности прошлых лет КЛ-6 кВ | bar: месяц и вид ремонта май
5 |  | 5 | По статистике аварийности прошлых лет КЛ-0.4 кВ | bar: месяц и вид ремонта июль
6 |  | 6 | Эксплуатация ТП-0,4/6/10 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь
7 |  | 7 | Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь

## Краснотурьинск
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения г. Краснотурьинска
на 2015 год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 03-01-СУ | Э, ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
4 | 06-01-СУ | Э, ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
7 | 09-01-СУ | Э, ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
8 | 10-01-СУ | Э, ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
9 | 01-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
12 | 04-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
15 | 07-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
18 | 10-02-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
26 | 02-02-СУ | Э, ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
32 | 05-03-СУ | Э, ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
37 | 08-04-СУ | Э, ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
41 | 11-02-СУ | Э, ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
ТР, ТП-10кВ, ТП-3, яч.№ 2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
КР,ВЛ-10, ТП-Фекальная яч.№ 5-ТП-7 яч.№ 2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-105,ф.№10 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
КР,ВЛ-0,4кВ, ТП-16 ф.№ 8 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
КР, РУ-10/0,4кВ, ТП-10 яч.№4 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
Строительная часть, ТП-10-6/0,4кВ
Строительная часть, ТП-10-6/0,4кВ

## К.Уральский
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Каменск-Уральского РКЭС на 2015 год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
1 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
2 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-2П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-6Ж | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-91 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-115 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-106 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-9 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-10 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-46Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ТП-43Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-32хб ф.11 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-73 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-112 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-124 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-127 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-127А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-200 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-47Л | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ТП-77Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ЦРП-24 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-59 ф.1,3,5,6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-14П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-98 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-149 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-19 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-20 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-7003 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-7018 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-7038 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ТП-7035 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | КНС-ЗТО | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
ПС Бродовская | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
ПС Скала | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.2,3 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-133 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-36Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7008 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7016 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7017 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7020А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7022 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7069 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7222 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ТП-7221 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ПП-009 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-31Т ф.2 ул.Мичурина,9 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-31Т ф.4 ул.Кмаркса,61 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ВЛ-10кВ ф.Н.Завод | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-1С | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-2С | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-60 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-61 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-90 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-1Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-2Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-3Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-4Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-5Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-6Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-101 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ТП-141 (кровля) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-202 ф.10 ул.Механизаторов,78 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-202 ф.16 ул.Октябрьская,101 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-60 ф.6 ул.Уральская, 17,19 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
ВЛ-6кВ ПС Генераторная ф.4 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-138 ф.8,12 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | РП-4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-68 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-70 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-72 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-77Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-190 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ПП-057 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-7105 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-7204 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-7206 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-7208 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-65 (кровля, отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ТП-67 (кровля, отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-51Л ф.18 Станция прокачки | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-100 ф.1 ул.4й Пятилетки,32 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
КЛ-0,4кВ ТП-17 ф.12,17 Дет.сад № 96 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ВЛ-10кВ ф.Мартюш | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф.1,2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-141 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | РП-2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-105 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-113 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-16 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-18Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-18 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-37 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-15 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-15Т | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-2 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ТП-7 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ЦРП-4 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-3Т ф.2,3 ул.З.Космодемьянской,6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-38Т ф.16 ул.Пугачева,39А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-15П ф.7 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-84 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-86 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-101 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-204 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7096 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7097 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7098 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7099 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7093 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-7141 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-401 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-416 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ТП-422 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-128 ф.1 ул.Калинина,60 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ ТП-133А ф.2 ул.Механизаторов,1А | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-9Т ф.8 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-126 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-117 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-78 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-59 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-58Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-72Т | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-7Т | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-7039 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-7011 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-7012 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-7013 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-201 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-202 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ТП-53 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-7105 ф.2 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-12П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-5П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-6Ж | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7009 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7023 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7024 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7025 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7032 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-132А (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-194 (отмостка) | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ТП-7163 | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.4,7 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-9П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-10П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-11П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-4П | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-6 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-11 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-13 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-14 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-5 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ТП-7070 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-13П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-16П | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-37Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-39Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-40Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-52Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ТП-57Л | [12 empty] | #REF! | #REF! | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
#REF! |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
[15 empty] | ТП | #REF! | #REF!
ВЛ