## Среднеуральск
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
_________________Д.Н.Варфоломеев
"_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Среднеуральским РКЭС на 2016 год.
№ пп | Наименование объекта электросети
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | ТП-6083 | bar: март
2 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Энергетиков" от МТП-6030 | bar: апрель
3 | ТП-6083 | bar: апрель
4 | ТП-6098А | bar: апрель
5 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Металлистов" от КТП-6025 | bar: май
6 | РП-2, ф-р "П/с Среднеуральская - РП-2-1" | bar: май
7 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "П.Коммуны, Бажова" | bar: май
8 | КЛ-0,4кВ, ф-р "Детский клуб" РП-2 | bar: май
9 | РП-2, ф-р "П/с Среднеуральская - РП-2-2" | bar: июнь
10 | СТП-6001А | bar: июнь
11 | КЛ-0,4кВ, ф-р "Калинина,2а" от ТП-6053 | bar: июнь
12 | РП-2, ф-р "РП-2 - ТП-6075" | bar: июль
13 | СТП-6001А | bar: июль
14 | КЛ-10кВ, связь ТП-6082-6020 | bar: июль
15 | КЛ-0,4кВ, ф-р "Набережная,8" от ТП-6019 | bar: июль
16 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Чкалова" от СТП-6030 | bar: август
17 | ВЛ-10кВ, ф-р "Южный" от оп.№ 18 до КТП-60100 | bar: август
18 | РП-2, ф-р "РП-2 - ТП-6014" | bar: август
19 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Крупской, Бахтеева" | bar: август
20 | КЛ-0,4кВ, ф-р "Бахтеева,10а" от ТП-6020 | bar: август
21 | ТП-6043 | bar: сентябрь
22 | КЛ-0,4кВ, ф-р "Бахтеева,16" от ТП-6041 | bar: сентябрь
23 | ВЛ-0,4кВ, ф-р "Советская", КТП-6087 | bar: октябрь
9 | Эксплуатация ТП-0,4/6/10 кВ | bar: январь to декабрь
10 | Эксплуатация ВЛ-0,4/6/10 кВ | bar: январь to декабрь

## Серов
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
_________________Д.Н.Варфоломеев
"_____" __________________ 2016 г.
Годовой план-график
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Серовским РКЭС на 2016год.
№ пп | Наименование объекта | Месяц и вид ремонта | [23 empty] | Сметная стоимость работ (тыс.руб.) |  | Ресурсы | [5 empty] | Протяжённость |  | Опоры |  | Провод
| электросети | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | Материалы (тыс.руб.) |  | Чел.* час |  | Маш. * час |  | с нарастающим итогом, км /шт. |  | с нарастающим итогом, шт. |  | с нарастающим итогом, км.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
[28 empty] | план |  |  |  |  | факт
1 | ВЛ-10кВ от ТП-1-ТП-203 лит.124 | [6 empty] | К
2 | ВЛ-10кВ ТП-137 п/ст ПТФ лит.129А | [16 empty] | К
3 | ВЛ-10кВ ф."РП-3" с ПС "Теплосеть" лит.121 | [10 empty] | К
4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-3 ф."Углежогов" п.Н.Кола лит.5А | [18 empty] | К
5 | ВЛ-0,4кВ от МТП-51 ф."Кирова" лит.276Б |  |  |  |  | К
6 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-12 лит.261Б | К
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-20 ф."Западный" лит.265А | [20 empty] | К
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 лит.269А | [12 empty] | К
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-220 лит.290А | [10 empty] | К
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-221 лит.291А | [12 empty] | К
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 лит.284А |  |  | К
12 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-34 лит.168 | [14 empty] | К
13 | КЛ-10кВ от ТП-10 до ВРУ-2 д-№15 по ул.Автоорожная пос.Энергетиков лит.40К | [6 empty] | К
14 | КЛ-10кВ от ПС "Серов" до РП-2 лит.195 | [8 empty] | К
15 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-260 лит.146 | [10 empty] | К
16 | КЛ-6кВ от опоры №1 до ТП-1 п.ГРЭС лит.19Б | [12 empty] | К
17 | КЛ-0,4кВ от ТП-222 до ВРУ дома №37 по ул.Каляева лит.359Е | [10 empty] | К
18 | КЛ-0,4кВ РП-3 от ВРУ дома №43/17 по ул.К.Маркса до ВРУ дома №13 по ул.Короленко лит.321Н | [12 empty] | К
19 | КЛ-0,4кВ от ТП-56 до ВРУ дома №6 по ул.Короленко (ввод 1) лит.309Б | [14 empty] | К
20 | КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-1 дома №246а по ул.Ленина, 339Б | [16 empty] | К
21 | КЛ-0,4к ТП-213 от д.№100 по ул.Луначарского до д.№25 по ул.Л.Толстого лит.230И | [18 empty] | К
22 | КЛ-0,4кВ от ТП-117 до ВРУ д.№236 по ул.Ленина лит.360Д | [16 empty] | К
23 | ТП-81 | [10 empty] | К
24 | ТП-9 Ж/Д | [18 empty] | К
25 | КТП-6 пос.Филькино |  |  |  |  | К
26 | ТП-9 пос.Энергетиков | [6 empty] | К
27 | МТП-56 | [8 empty] | К
28 | МТП-63 | [10 empty] | К
29 | ПС-1 | [16 empty] | К
30 | ТП-37 |  |  | К
31 | ТП-107 | [22 empty] | К
32 | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | 54
33 | Эксплуатация ВЛ-0,4кВ | Т(э) |  | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | Т(э) | 24
34 | ТП-8 пос.Н.Кола |  |  |  |  | Т
35 | КТП-128 | [8 empty] | Т
36 | ТП-7 пос.Энергетиков | [6 empty] | Т
37 | ТП-10 пос.Энергетиков | [10 empty] | Т
38 | КТП-6 пос.Пристанционный | [14 empty] | Т
39 | КТП-43 | [12 empty] | Т
40 | КТП-13 | [16 empty] | Т
41 | Подряд
42 | Строительная часть ТП-3
43 | Строительная часть ТП-201
44 | МТП-51
45 | МТП-57
46 | МТП-5
47 | МТП-32
48 | Капитальный ремонт кровли главного здания
49 | Капитальный ремонт забора производственной базы
50
51
52

## Североуральск
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
_________________Д.Н.Варфоломеев
"_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Североуральским РКЭС на 2016год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 03-01-СУ | Э, ВЛ-6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль; МЕСЯЦ и вид ремонта май; МЕСЯЦ и вид ремонта август; МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
2 | 01-01-СУ | Э, ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь; МЕСЯЦ и вид ремонта апрель; МЕСЯЦ и вид ремонта июль; МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
3 | 01-02-СУ | Э, ТП | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март; МЕСЯЦ и вид ремонта июнь; МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь; МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
4 |  | ТР, ВЛ-6кВ, "Поселок-2" уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
5 |  | ТР, ТП-6/0,4кВ, г. Североуральск по статистике аварийности | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь to МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
6 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-1", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
7 |  | КР, ВЛ-35кВ, "Покровск-2", уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
8 |  | КР, ВЛ-6кВ, ПС-Североуральская, яч. №6 до Перекачки №9, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
9 |  | КР, ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 отпайка на ТП-1-й Подъем, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
10 |  | КР, ВЛ-6кВ, ТП-Головные сооружения, яч. №6 на ТП-Бокситы, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
11 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-94кв, ф. ул. Пушкина, Карпинского, К.Маркса, уч. Горсеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
12 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-1, ф. №2, ул. Первомайская, Кирова, Плаксина, уч. Черемухово | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
13 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-2, ф. №3, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
14 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №2 (ул.Клубная, Кедровая), уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
15 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-9, ф. №13, Ст.Разина, Матросова, Вокзальная, уч. Черемухово | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
16 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-7, ф. №1, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
17 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-5, ф..№3 по ул. Толмачёва, уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
18 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-5, ф. №2, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
19 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-7, ф. №4, уч. Калья | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
20 |  | КР, ВЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №5 (ул.Пионерская, Матросова, 9, Клубная,6), уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
21 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-3, ф. №2 (ул. Клубная, Кедровая), уч. 3-й Северный | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
22 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-41кв, ф. Мира,2,4, уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль
23 |  | КР, КЛ-0,4кВ, ТП-(27-30№3), ф. №1 ул. Свердлова, 40, уч. Электросеть | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
24 |  | КР, ТП-6/0,4кВ, ТП-1, уч. Покровск | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июль

## Ревда
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
_________________Д.Н.Варфоломеев
"_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонтам объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Ревдинским РКЭС на 2016 год
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | Месяц и вид ремонта | [11 empty] | декабрь
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 |  | КТПН-7038 "Интеграция" | bar: Месяц и вид ремонта январь
2 |  | КТП-Победа | bar: Месяц и вид ремонта январь
3 |  | ТП-111 | bar: Месяц и вид ремонта январь
4 |  | ТП-АБЗ | bar: Месяц и вид ремонта февраль
5 |  | КТПН-7002 "Владыкин" | bar: Месяц и вид ремонта февраль
6 |  | КТП-7901 "Логиновских" | bar: Месяц и вид ремонта февраль
7 |  | КТП-УралИнвест | bar: Месяц и вид ремонта февраль
8 |  | КТП-Ромашка | bar: Месяц и вид ремонта март
9 |  | КТПН-ДНТ "Тихое" | bar: Месяц и вид ремонта март
10 |  | КТПН-Земляничная | bar: Месяц и вид ремонта март
11 |  | ТП-Гостиница | bar: Месяц и вид ремонта март
12 |  | КТПН-4072 "РЗМИ" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
13 |  | КТПН-217 "Камэо" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
14 |  | ТП-1 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
15 |  | ТП-2 "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта апрель
16 |  | КТПН-49 "Высо" | bar: Месяц и вид ремонта май
17 |  | КТПН "Транспорт-Р" | bar: Месяц и вид ремонта май
18 |  | КТПН-ДРСУ | bar: Месяц и вид ремонта май
19 |  | ТП-Ферал | bar: Месяц и вид ремонта май
20 |  | КТПН-Пекарня | bar: Месяц и вид ремонта июнь
21 |  | КТП-4206 "Усольцев" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
22 |  | КТПН-4075 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
23 |  | КТПН-4207 "Смирнов бэттериз" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
24 |  | ТП-Центральный теплопункт | bar: Месяц и вид ремонта июль
25 |  | ТП "Котельная-2" (ул. Энгельса,57б) | bar: Месяц и вид ремонта июль
26 |  | ТП "Котельная-1" (ул. Чехова,38а) | bar: Месяц и вид ремонта июль
27 |  | КТПН-Гараж "УПП ВОС" | bar: Месяц и вид ремонта июль
28 |  | ТП-Колбасная фабрика | bar: Месяц и вид ремонта август
29 |  | ЦРП-6 кВ "РМЗ"и ТП-3 "РМЗ" в составе | bar: Месяц и вид ремонта август
30 |  | ТП-1 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта август
31 |  | ТП-2 "РМЗ" | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
32 |  | КТПН-Инвестпром | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
33 |  | КТПН-ЖСК "Запад" | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
34 |  | КТП-ГСК "Железнодорожник 4" | [12 empty] | 42-25 | bar: Месяц и вид ремонта сентябрь
35 |  | ТП-Свинооткромочный комплекс | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
36 | 42- | ТП "ПСО-10" | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
37 | 42- | ТП "Промкобинат-2" | bar: Месяц и вид ремонта октябрь
38 |  | КТПН-Лесопильная компания | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
39 |  | КТПН-Прачечный комбинат | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
40 |  | КТПН-Камет | bar: Месяц и вид ремонта ноябрь
41 |  | ТП-215 | bar: Месяц и вид ремонта декабрь
42 |  | ТП-212 | bar: Месяц и вид ремонта декабрь
43 |  | ВЛ-6 кВ ф. Леспрохоз яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6 кВ | bar: Месяц и вид ремонта май
44 |  | ВЛ-0,4 кВ КТП "Промкомбинат-2" ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская" | bar: Месяц и вид ремонта май
45 |  | ВЛ-6 кВ КТПН-Земляничная ф. Старый город яч.42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ | bar: Месяц и вид ремонта май
46 | 23 | ВЛ-6 кВ КТПН-ДРСУ ф. Толмачева яч.5 ЦРП-ПАТО (ЦРП-1) 6 кВ | [12 empty] | 42-30 | bar: Месяц и вид ремонта июнь
47 |  | ВЛ-6 кВ КТПН "Транспорт-Р" ф.№4 РП-6 кВ "Комбинатская" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
48 |  | ВЛ-6 кВ ТП-49 "Высо" ф.№4 РП-6 кВ "Комбинатская" | bar: Месяц и вид ремонта июнь
49 |  | ВЛ-10 кВ КТПН-4072 "РЗМИ" ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская" | bar: Месяц и вид ремонта июль
50 |  | ВЛ-10 кВ КТПН-ДНТ "Тихое" ф.№15 "Парники" | bar: Месяц и вид ремонта июль
51 |  | ВЛ-10 кВ КТП-7901 "Логиновских" ф. №13 ПС 110/10 кВ ДОЗ | bar: Месяц и вид ремонта июль
52 |  | ВЛ-6 кВ КТП-СОТ "Ромашка" ф.Старый город яч.42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ | bar: Месяц и вид ремонта август
53 |  | ВЛ-6 кВ КТП-УралИнвест ф. №3 "КТПН-АТЦ" ПС 6 кВ "ЮВР" | bar: Месяц и вид ремонта август
54 |  | ВЛ-6 кВ КТПН-7038 "Интеграция" ф. №4 ТП-Продбаза 6/0,4 кВ | bar: Месяц и вид ремонта август
Начальник Ревдинского РКЭС _______________________________ Жуйков Л.А

## Н.Серги
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
_________________Д.Н.Варфоломеев
"_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения,
эксплуатируемых Нижнесергинским РКЭС на 2016 год
№ пп | № сметы |  | Наименование объекта электросети | месяц и вид ремонта
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 |  | 1 | ВЛ-0.4кВ ТП-23 фид. ул. Р-Люксембург | bar: месяц и вид ремонта апрель
2 |  | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12, фид. "дома ЖКО" | bar: месяц и вид ремонта июнь
3 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12, фид. "Низ ул. Гагарина" | bar: месяц и вид ремонта август
4 |  | 4 | По статистике аварийности прошлых лет КЛ-6 кВ | bar: месяц и вид ремонта май
5 |  | 5 | По статистике аварийности прошлых лет КЛ-0.4 кВ | bar: месяц и вид ремонта июль
6 |  | 6 | Эксплуатация ТП-0,4/6/10 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь
7 |  | 7 | Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ | bar: месяц и вид ремонта январь to месяц и вид ремонта декабрь

## Краснотурьинск
| УТВЕРЖДАЮ: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |  | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор ОАО "РСК" | [12 empty] | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" |  | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК" | Генеральный директор ОАО "РСК"
| _________________Д.Н.Варфоломеев | [12 empty] | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев |  | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев | _________________Д.Н.Варфоломеев
| "_____" __________________ 2016 г. | [12 empty] | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. |  | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г. | "_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
г.Краснотурьинска на 2016 год.
№ пп | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | Э, ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март; МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
7 | ВЛ-10/6кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь; МЕСЯЦ и вид ремонта декабрь
9 | ВЛ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта январь; МЕСЯЦ и вид ремонта апрель; МЕСЯЦ и вид ремонта июль; МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
26 | ТП-10/6-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта февраль; МЕСЯЦ и вид ремонта май; МЕСЯЦ и вид ремонта август; МЕСЯЦ и вид ремонта ноябрь
ВЛ-0,4кВ, ТП-25, ф.7 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта май
ВЛ-0,4кВ, ТП-105, ф.5 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта июнь
ВЛ-0,4кВ, ТП-105 , ф.10 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта август
ВЛ-0,4кВ, ТП-16, ф.8 | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта сентябрь
ТП-5, РУ-0,4кВ | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта апрель
ТП-0,4кВ по статистики аварийности прошлых лет | bar: МЕСЯЦ и вид ремонта март; МЕСЯЦ и вид ремонта июль; МЕСЯЦ и вид ремонта октябрь
Ю.Н. Прибытков

## К.Уральский
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "РСК"
|  | _________________Д.Н.Варфоломеев | [30 empty] | ППР 1.3.
"_____" __________________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
по текущему и капитальному ремонту объектов электроснабжения
эксплуатируемых Каменск-Уральского РКЭС на 2016 год.
№ пп | № сметы | Наименование объекта электросети | МЕСЯЦ и вид ремонта | [23 empty] | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) |  | Ресурсы | [5 empty] | Протяженность (м)
|  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | Материалы (тыс. руб.) |  | Чел. х час |  | маш. х час
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план
1 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | Э
2 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | Э
3 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | ВР
4 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | ВР
5 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | ВР
6 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | ВР
7 |  | ТП-197 | ТР
8 |  | ТП-198 | ТР
9 |  | ТП-40 | ТР
10 |  | ТП-47Т | ТР
11 |  | Строит. часть ТП-25 (кровля) | ТР
12 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация |  |  | Э
13 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация |  |  | Э
14 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-4Т ф.14,15 |  |  | КР
15 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  | ВР
16 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  | ВР
17 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  | ВР
18 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  | ВР
19 |  | ТП-78А |  |  | ТР | [30 empty] | 0 | 0
20 |  | ТП-102 |  |  | ТР
21 |  | ТП-109 |  |  | ТР
22 |  | ТП-111 |  |  | ТР
23 |  | ТП-97 |  |  | ТР
24 |  | ТП-34 |  |  | ТР
25 |  | ТП-35 |  |  | ТР
26 |  | ТП-36 |  |  | ТР
27 |  | ТП-38 |  |  | ТР
28 |  | ТП-60Б |  |  | ТР
29 |  | Строит. часть ТП-27 (кровля) |  |  | ТР
30 |  | Строит. часть ТП-91 (кровля) |  |  | ТР
31 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация |  |  |  |  | Э
32 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация |  |  |  |  | Э
33 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф.1,2 |  |  |  |  | КР
34 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  |  |  | ВР
35 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  |  |  | ВР
36 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  |  |  | ВР
37 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет |  |  |  |  | ВР
38 |  | ТП-81 |  |  |  |  | ТР | [28 empty] | 0 | 0
39 |  | ТП-132 |  |  |  |  | ТР
40 |  | ТП-132А |  |  |  |  | ТР
41 |  | ТП-147 |  |  |  |  | ТР
42 |  | ТП-108 |  |  |  |  | ТР
43 |  | ТП-129 |  |  |  |  | ТР
44 |  | ТП-8 |  |  |  |  | ТР
45 |  | ТП-17 |  |  |  |  | ТР
46 |  | ТП-59Б |  |  |  |  | ТР
47 |  | ТП-55АБ |  |  |  |  | ТР
48 |  | ТП-56Б |  |  |  |  | ТР
49 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [6 empty] | Э
50 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [6 empty] | Э
51 |  | ТП-134 (трансф-р) | [6 empty] | КР
52 |  | ТП-183 (трансф-р) | [6 empty] | КР
53 |  | ТП-57Б (трансф-р) | [6 empty] | КР
54 |  | ТП-58Б (трансф-р) | [6 empty] | КР
55 |  | ТП-62Б (трансф-р) | [6 empty] | КР
56 |  | ВЛ-0,4кВ 59 ф.1,3,5,6 | [6 empty] | КР
57 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [6 empty] | ВР
58 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [6 empty] | ВР
59 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [6 empty] | ВР
60 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [6 empty] | ВР
61 |  | ТП-56 | [6 empty] | ТР
62 |  | ТП-96 | [6 empty] | ТР
63 |  | ТП-100 | [6 empty] | ТР
64 |  | ТП-114 | [6 empty] | ТР
65 |  | ТП-2 | [6 empty] | ТР
66 |  | ЦРП КНС-2 | [6 empty] | ТР
67 |  | Строит.часть ТП-2Т (кровля) | [6 empty] | ТР
68 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [8 empty] | Э
69 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [8 empty] | Э
70 |  | КЛ-0,4кВ ТП-65 ф.1 опора №1 | [8 empty] | КР
71 |  | КЛ-0,4кВ ТП-60 ф.6 ул.Уральская, 17,19 | [8 empty] | КР
72 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-7069 ф.3,5 | [8 empty] | КР
73 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-111 ф.3 | [8 empty] | КР
74 |  | ТП-50 (трансф-р) | [8 empty] | КР | [24 empty] | 0 | 0
75 |  | ТП-12 (трансф-р) | [8 empty] | КР
76 |  | ТП-21 (трансф-р) | [8 empty] | КР
77 |  | ТП-22 (трансф-р) | [8 empty] | КР
78 |  | ТП-23 (трансф-р) | [8 empty] | КР
79 |  | ТП-24 (трансф-р) | [8 empty] | КР
80 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [8 empty] | ВР
81 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [8 empty] | ВР
82 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [8 empty] | ВР
83 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [8 empty] | ВР
84 |  | ТП-148 | [8 empty] | ТР
85 |  | ПС "Бродовская" | [8 empty] | ТР
86 |  | ПС "Скала" | [8 empty] | ТР
87 |  | Строит.часть РП-4 (кровля) | [8 empty] | ТР
88 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [10 empty] | Э
89 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [10 empty] | Э
90 |  | КЛ-0,4кВ ТП-60 ф.1 ул.Гагарина,8, Строителей,47 | [10 empty] | КР
91 |  | ВЛ-6кВ ПС Генераторная ф.15 | [10 empty] | КР
92 |  | ТП-93 (трансф-р) | [10 empty] | КР | [22 empty] | 0 | 0
93 |  | ТП-110 (трансф-р) | [10 empty] | КР
94 |  | ТП-25 (трансф-р) | [10 empty] | КР
95 |  | ТП-29 (трансф-р) | [10 empty] | КР
96 |  | ТП-32х/б (трансф-р) | [10 empty] | КР
97 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [10 empty] | ВР
98 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [10 empty] | ВР
99 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [10 empty] | ВР
100 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [10 empty] | ВР
101 |  | ТП-94 | [10 empty] | ТР
102 |  | ТП-95 | [10 empty] | ТР
103 |  | ЦРП-36 | [10 empty] | ТР
104 |  | ПС "Бродовская" | [10 empty] | ТР
105 |  | ПС "Скала" | [10 empty] | ТР
106 |  | Строит.часть ТП-6 (кровля) | [10 empty] | ТР
107 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [12 empty] | Э
108 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [12 empty] | Э
109 |  | КЛ-0,4кВ РП-4 ф.4 теплопункт | [12 empty] | КР
110 |  | КЛ-0,4кВ ТП-106 ф.8 музык.школа | [12 empty] | КР
111 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-15П ф.7 | [12 empty] | КР
112 |  | ТП-51 (трансф-р) | [12 empty] | КР | [20 empty] | 0 | 0
113 |  | ТП-52 (трансф-р) | [12 empty] | КР
114 |  | ТП-53 (трансф-р) | [12 empty] | КР
115 |  | ТП-38Л (трансф-р) | [12 empty] | КР
116 |  | ТП-41Л (трансф-р) | [12 empty] | КР
117 |  | ТП-51Л (трансф-р) | [12 empty] | КР
118 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [12 empty] | ВР
119 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [12 empty] | ВР
120 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [12 empty] | ВР
121 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [12 empty] | ВР
122 |  | ПС "Бродовская" | [12 empty] | ТР
123 |  | ПС "Скала" | [12 empty] | ТР
124 |  | Строит.часть ТП-36 (кровля) | [12 empty] | ТР
125 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [14 empty] | Э
126 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [14 empty] | Э
127 |  | КЛ-0,4кВ ТП-81Т ф.14 ул.Кирова,45А | [14 empty] | КР
128 |  | КЛ-0,4кВ ТП-81Т ф.2 ул.Кирова,43 | [14 empty] | КР
129 |  | КЛ-0,4кВ ТП-81Т ф.10 ул.Кирова,43А | [14 empty] | КР
130 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-9Т ф.8 | [14 empty] | КР
131 |  | ТП-62 (трансф-р) | [14 empty] | КР | [18 empty] | 0 | 0
132 |  | ТП-118 (трансф-р) | [14 empty] | КР
133 |  | ТП-55Л (трансф-р) | [14 empty] | КР
134 |  | ТП-55Б (трансф-р) | [14 empty] | КР
135 |  | ТП-61Б (трансф-р) | [14 empty] | КР
136 |  | ТП-7039 (трансф-р) | [14 empty] | КР
137 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [14 empty] | ВР
138 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [14 empty] | ВР
139 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [14 empty] | ВР
140 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [14 empty] | ВР
141 |  | РП-1 | [14 empty] | ТР
142 |  | ТП-401 | [14 empty] | ТР
143 |  | ТП-140 | [14 empty] | ТР
144 |  | ПС "Бродовская" | [14 empty] | ТР
145 |  | ПС "Скала" | [14 empty] | ТР
146 |  | Строит.часть ТП-13Т (кровля) | [14 empty] | ТР
147 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [16 empty] | Э
148 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [16 empty] | Э
149 |  | КЛ-0,4кВ ЦРП-24 ф.7 ул.Московская,2 | [16 empty] | КР
150 |  | КЛ-0,4кВ ТП-23 ф.12 пр.Победы, 37, 37А | [16 empty] | КР
151 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.4,7 | [16 empty] | КР
152 |  | ТП-1П (трансф-р) | [16 empty] | КР | [16 empty] | 0 | 0
153 |  | ТП-7П (трансф-р) | [16 empty] | КР | [16 empty] | 0 | 0
154 |  | ТП-194 (трансф-р) | [16 empty] | КР
155 |  | ТП-13Т (трансф-р) | [16 empty] | КР | [16 empty] | 0 | 0
156 |  | ТП-27Т (трансф-р) | [16 empty] | КР | [16 empty] | 0 | 0
157 |  | ТП-78Т (трансф-р) | [16 empty] | КР
158 |  | ТП-83Т (трансф-р) | [16 empty] | КР
159 |  | ТП-87Т (трансф-р) | [16 empty] | КР
160 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [16 empty] | ВР
161 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [16 empty] | ВР
162 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [16 empty] | ВР
163 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [16 empty] | ВР
164 |  | ПС "Бродовская" | [16 empty] | ТР
165 |  | ПС "Скала" | [16 empty] | ТР
166 |  | Строит.часть ТП-8Т (кровля) | [16 empty] | ТР
167 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [18 empty] | Э
168 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [18 empty] | Э
169 |  | КЛ-0,4кВ ТП-6П ф.3 ул.Слесарей,8 | [18 empty] | КР
170 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.6,10,12 | [18 empty] | КР
171 |  | ТП-123 (трансф-р) | [18 empty] | КР
172 |  | ТП-205 (трансф-р) | [18 empty] | КР
173 |  | ТП-7034 (трансф-р) | [18 empty] | КР
174 |  | ТП-7038А (трансф-р) | [18 empty] | КР
175 |  | ТП-48Л (трансф-р) | [18 empty] | КР
176 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [18 empty] | ВР
177 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [18 empty] | ВР
178 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [18 empty] | ВР
179 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [18 empty] | ВР
180 |  | ТП-7015 | [18 empty] | ТР
181 |  | ТП-7202 | [18 empty] | ТР
182 |  | ТП-125 | [18 empty] | ТР
183 |  | ТП-79 | [18 empty] | ТР
184 |  | ТП-8П | [18 empty] | ТР | [14 empty] | 0 | 0
185 |  | ПС "Бродовская" | [18 empty] | ТР
186 |  | ПС "Скала" | [18 empty] | ТР
187 |  | Строит.часть ТП-97 (кровля) | [18 empty] | ТР
188 |  | Строит.часть ТП-81 (кровля) | [18 empty] | ТР
189 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [20 empty] | Э
190 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [20 empty] | Э
191 |  | ВЛ-10кВ ф.Мартюш | [20 empty] | КР
192 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [20 empty] | ВР
193 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [20 empty] | ВР
194 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [20 empty] | ВР
195 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [20 empty] | ВР | ТР
196 |  | ТП-71 | [20 empty] | ТР | [12 empty] | 0 | 0
197 |  | ТП-74 | [20 empty] | ТР | [12 empty] | 0 | 0
198 |  | ТП-75 | [20 empty] | ТР | [12 empty] | 0 | 0
199 |  | ТП-411 | [20 empty] | ТР
200 |  | ТП-421 | [20 empty] | ТР
201 |  | ТП-28 | [20 empty] | ТР
202 |  | ТП-7 | [20 empty] | ТР
203 |  | ТП-71Т | [20 empty] | ТР
204 |  | ТП-42Т | [20 empty] | ТР
205 |  | ТП-7164 | [20 empty] | ТР
206 |  | ТП-7159 | [20 empty] | ТР
207 |  | Строит.часть ТП-132 (кровля) | [20 empty] | ТР
208 |  | ВЛ-0,4кВ эксплуатация | [22 empty] | Э
209 |  | ТП-0,4кВ эксплуатация | [22 empty] | Э
210 |  | ВЛ-10кВ ЛЭП-4 | [22 empty] | КР
211 |  | КЛ-6\10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [22 empty] | ВР
212 |  | КЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [22 empty] | ВР
213 |  | ВЛ-6/10кВ по статистике аварийности прошлых лет | [22 empty] | ВР
214 |  | ВЛ-0,4кВ по статистике аварийности прошлых лет | [22 empty] | ВР
215 |  | ТП-18П | [22 empty] | ТР
216 |  | ТП-5Ж | [22 empty] | ТР
217 |  | ТП-116 | [22 empty] | ТР
218 |  | ТП-58 | [22 empty] | ТР
219 |  | ТП-63 | [22 empty] | ТР
220 |  | ТП-64 | [22 empty] | ТР
221 |  | ТП-65 | [22 empty] | ТР
222 |  | ТП-50Л | [22 empty] | ТР
223 |  | ТП-42Л | [22 empty] | ТР
224 |  | ТП-7001 | [22 empty] | ТР
225 |  | ТП-7002 | [22 empty] | ТР
ВСЕГО по РКЭС | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[36 empty] | ТП | #REF! | #REF!
КР -капитальный ремонт
ТР -текущий ремонт
ВР -внеплановый ремонт
Э -эксплуалация
|  | Руководитель подразделения | [16 empty] | Ершов А.Г.
КЛ
|  | Начальник ПТО ОАО "РСК" | [16 empty] | Киселев С.А.