## Лист1
Приложение № 5
Утверждено: Руководитель ОАО "РСК" Д.Н. Варфоломеев___________________
Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ОАО "РСК" за 2012 г.
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.10.2011 г. №1850-РП с изменениями) |  |  |  | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) |  |  |  | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) |  |  |  | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) |  |  |  | Подтверждающие документы
|  | По источникам, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Номер страницы представленных документов
|  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники |  |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Строительство воздушного ввода от фидера № 4 РУ-0,4 кВ, ТП - 3 до границы земельного участка Заявителя (Перегудова Л.В.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 26.5679 |  |  | 26.5679 |  |  |  |  | 26.5676 |  |  | 26.5676 | 26.5676 |  |  | 26.5676 | 193/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 26.5676 |  |  | 26.5676
2 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП - 132 фидер № 5 до границы земельного участка магазина непродовольственных товаров по улице Комсомольская, 13 а (Троянов О.В.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 478.6237 |  |  | 478.6237 |  |  |  |  | 478.6237 |  |  | 478.6237 | 478.6237 |  |  | 478.6237 | 158/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 478.6237 |  |  | 478.6237
3 | Строительство воздушного ввода от фидера № 1 ТП - Горный до границы земельного участка по улице Гаражная, 16 (Лыжина Т.М.) поселок Горный, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 57.1172 |  |  | 57.1172 |  |  |  |  | 57.1168 |  |  | 57.1168 | 57.1168 |  |  | 57.1168 | 198/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 57.1168 |  |  | 57.1168
4 | Строительство ЛЭП от ячейки № 2 ТП - 4 до ввода № 2 ТП - Сосьва - 2 поселок Сосьва, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 8348.2013 |  |  | 8348.2013 |  |  |  |  | 455.7493 |  |  | 455.7493 | 455.7493 |  |  | 455.7493 | 340/1 / 31.08.2012 | ПИР | 455.7493 |  |  | 455.7493
5 | Прокладка КЛ - 0,22 кВ от ТП - 2730 (№ 2), до границы земельного участка магазина по улице Ленина, 27. Североуральский городской округ |  |  |  |  | 65.8239 |  |  | 65.8239 |  |  |  |  | 65.8238 |  |  | 65.8238 | 65.8238 |  |  | 65.8238 | 157/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 65.8238 |  |  | 65.8238
6 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 2, фидер № 3 до границы земельного участка мастерской электромонтеров по улице Комсомольская, 58 (ИП Чистяков) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 132.5612 |  |  | 132.5612 |  |  |  |  | 132.561 |  |  | 132.561 | 132.561 |  |  | 132.561 | 162/31.08.2012 | СМР ПИР | 132.561 |  |  | 132.561
7 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - Садовое кольцо, фидер № 2 до границы земельного участка пункта ПГБ по улице Загородная, 1 (ЗАО Газекс) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 131.9113 |  |  | 131.9113 |  |  |  |  | 131.911 |  |  | 131.911 | 131.911 |  |  | 131.911 | 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 131.911 |  |  | 131.911
8 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 5152, фидер № 3 до границы земельного участка медицинского центра (ООО Дента плюс) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 107.9178 |  |  | 107.9178 |  |  |  |  | 107.9178 |  |  | 107.9178 | 107.9178 |  |  | 107.9178 | 166/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 107.9178 |  |  | 107.9178
9 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 101, фидер № 6 до границы земельного участка магазина продуктов Маяк (ИП Псковитина) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 86.0919 |  |  | 86.0919 |  |  |  |  | 86.09 |  |  | 86.09 | 86.09 |  |  | 86.09 | 340/1 / 31.08.2012,Кс2,КС3 | СМР ПИР | 86.09 |  |  | 86.09
10 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 3, опора № 5 до границы земельного участка парикмахерской по улице Клубная, 25 (ИП Жутова) поселок Калья, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 126.228 |  |  | 126.228 |  |  |  |  | 126.228 |  |  | 126.228 | 126.228 |  |  | 126.228 | 163/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 126.228 |  |  | 126.228
11 | Строительство КЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка базовой станции сотовой связи (ООО Екатеринбург 2000) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 353.9917 |  |  | 353.9917 |  |  |  |  | 353.99 |  |  | 353.99 | 353.99 |  |  | 353.99 | 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 353.99 |  |  | 353.99
12 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 11, фидер № 8 до границы земельного участка базовой станции сотовой связи, поселок Черемухово, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 74.3581 |  |  | 74.3581 |  |  |  |  | 74.3582 |  |  | 74.3582 | 74.3582 |  |  | 74.3582 | 164/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 74.3582 |  |  | 74.3582
13 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 81, фидер № 4 до магазина "Мастер класс" (ИП Байрамов) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 112.6615 |  |  | 112.6615 |  |  |  |  | 112.6616 |  |  | 112.6616 | 112.6616 |  |  | 112.6616 | 168/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 112.6616 |  |  | 112.6616
14 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 41, фидер № 2 до магазина "Искра" (ИП Байрамов) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 135.7184 |  |  | 135.7184 |  |  |  |  | 135.7187 |  |  | 135.7187 | 135.7187 |  |  | 135.7187 | 165/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 135.7187 |  |  | 135.7187
15 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 56, фидер № 5 до магазина "Рыбалка" (ИП Мальшаков) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 84.1048 |  |  | 84.1048 |  |  |  |  | 84.1048 |  |  | 84.1048 | 84.1048 |  |  | 84.1048 | 167/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 84.1048 |  |  | 84.1048
16 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - СУГРЭ, фидер № 6 до границы земельного участка гаражного бокса по улице Клубная, 2а/1 (ИП Соколов) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 447.3247 |  |  | 447.3247 |  |  |  |  | 474.3764 |  |  | 474.3764 | 474.3764 |  |  | 474.3764 | 159/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 474.3764 |  |  | 474.3764
17 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - 8, фидер № 7 до границы земельного участка Закусочной (ИП Богданова) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 600.9761 |  |  | 600.9761 |  |  |  |  | 600.9762 |  |  | 600.9762 | 600.9762 |  |  | 600.9762 | 161/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 600.9762 |  |  | 600.9762
18 | Строительство воздушного ввода от ТП - 72, фидер № 9 до границы земельного участка зданий гаражного кооператива по улице Советская, 58 б Североуральский городской округ |  |  |  |  | 60.5029 |  |  | 60.5029 |  |  |  |  | 60.5034 |  |  | 60.5034 | 60.5034 |  |  | 60.5034 | 160/31.08.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 60.5034 |  |  | 60.5034
19 | Прокладка КЛ - 0,4 кВ от ТП - СУГРЭ, фидер № 6 до границы земельного участка гаражного бокса ул Клубная 2а/1 (Фроликов О.П.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 475.2253 |  |  | 475.2253 |  |  |  |  | 448.2736 |  |  | 448.2736 | 448.2736 |  |  | 448.2736 | 184/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 448.2736 |  |  | 448.2736
20 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ - 0,4 кВ фидер № 2 ТП - 7 «Ленина - Чапаева» до границы участка гаражного бокса по улице Ленина, 5 а, поселок Покровск - Уральский, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 47.7164 |  |  | 47.7164 |  |  |  |  | 47.7165 |  |  | 47.7165 | 47.7165 |  |  | 47.7165 | 187/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 47.7165 |  |  | 47.7165
21 | Строительство воздушного ввода от ТП - 135 фидер № 1 до границы земельного участка жилого дома по улмце Шевченко, 12 г Североуральский городской округ |  |  |  |  | 45.1337 |  |  | 45.1337 |  |  |  |  | 45.1337 |  |  | 45.1337 | 45.1337 |  |  | 45.1337 | 188/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 45.1337 |  |  | 45.1337
22 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ - 0,4 кВ ТП - 3 фидер № 7 "улица Матросова" до границы земельного участка жилого дома по улице Матросова 79, поселок Черёмухово, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 113.3128 |  |  | 113.3128 |  |  |  |  | 113.3129 |  |  | 113.3129 | 113.3129 |  |  | 113.3129 | 185/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 113.3129 |  |  | 113.3129
23 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 4 фидер № 1 РУ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Пионерская, 12 (Кайгородова В.П.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 113.7117 |  |  | 113.7117 |  |  |  |  | 113.7117 |  |  | 113.7117 | 113.7117 |  |  | 113.7117 | 195/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 113.7117 |  |  | 113.7117
24 | Строительство ВЛ от ТП - 5152 фидер № 14 РУ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома улице Каржавина, 16 (Медянцева Т.Ю.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 111.9141 |  |  | 111.9141 |  |  |  |  | 111.91 |  |  | 111.91 | 111.91 |  |  | 111.91 | 340/1 / 31.08.2012,кс2,кс3 | СМР ПИР | 111.91 |  |  | 111.91
25 | Строительство ВЛ до границы земельного участка жилого дома улице Хохрякова, 24 от фидера № 1, РУ - 0,4 кВ ТП - 8 (Сауков В.М.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 83.6131 |  |  | 83.6131 |  |  |  |  | 83.6131 |  |  | 83.6131 | 83.6131 |  |  | 83.6131 | 197/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 83.6131 |  |  | 83.6131
26 | Строительство КТПН - 136, строительство ЛЭП 6 кВ от опоры № 21 ВЛ - 6 кВ, ячейка № 2 ПС "Город" до КТПН - 136, строительство ЛЭП - 0,4 кВ от КТПН-136 до границ земельных участков трёх жилых домов по переулку Садовое кольцо (дом |  |  |  |  | 1081.2279 |  |  | 1081.2279 |  |  |  |  | 1081.2279 |  |  | 1081.2279 | 1081.2279 |  |  | 1081.2279 | 190/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 1081.2279 |  |  | 1081.2279
27 | Строительство КТПН - 135, строительство ЛЭП 6 кВ от опоры № 37 ВЛ - 6 кВ ячейка № 2 ПС "Город" до КТПН - 136, строительство ЛЭП - 0,4 кВ от КТПН - 135 до границ земельных участков трёх жилых домов по улице Калинина (дома 7, 9) и |  |  |  |  | 1256.288 |  |  | 1256.288 |  |  |  |  | 1256.288 |  |  | 1256.288 | 1256.288 |  |  | 1256.288 | 189/03.09.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 1256.288 |  |  | 1256.288
28 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ячеек № 1 и № 6 РУ 6 кВ ТП - 15 до границы земельного участка ООО "Торговый дом "Северный регион", (ТУ 4/С2 - 141 от 03.02.2011 г.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 754.505 |  |  | 754.505 |  |  |  |  | 122.03 |  |  | 122.03 | 122.03 |  |  | 122.03 | 340/1 / 31.08.2012 | ПИР | 122.03 |  |  | 122.03
29 | Строительство линии 0,4 кВ от ТП - 101 РУ - 0,4 кВ фидер № 3 до гаражного массива по улице Сердлова, (ТУ № 1457 от 16.11.2010 г.) Североуральский городской округ |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 60.83 |  |  |  |  | 57.74 |  |  | 57.74 | 57.74 |  |  | 57.74 | 340/1 / 31.08.2012,кс2,кс3 | СМР ПИР | 57.74 |  |  | 57.74
30 | Итого, Североуральский городской округ |  |  |  |  | 15574.1602 |  |  | 15574.1602 |  |  |  |  | 7046.2357 | 0 | 0 | 7046.2357 | 7046.2357 | 0 | 0 | 7046.2357 |  |  | 7046.2357 |  |  | 7046.2357
31 | Строительство КЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Горького, 64 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 496.6156 |  |  | 496.6156 |  |  |  |  | 496.61 |  |  | 496.61 | 496.61 |  |  | 496.61 | 340/1 / 31.08.2012,кс2, кс3 | СМР ПИР | 496.61 |  |  | 496.61
32 | Строительство КЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Горького, 62 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 206.7226 |  |  | 206.7226 |  |  |  |  | 206.7226 |  |  | 206.7226 | 206.7226 |  |  | 206.7226 | 130/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 206.7226 |  |  | 206.7226
33 | Строительство КЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка по улице Нахимова, 1 (ОАО "Ростелеком") Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 58.9684 |  |  | 58.9684 |  |  |  |  | 58.9685 |  |  | 58.9685 | 58.9685 |  |  | 58.9685 | 129/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 58.9685 |  |  | 58.9685
34 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Ореховая, 29 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 77.7935 |  |  | 77.7935 |  |  |  |  | 77.7935 |  |  | 77.7935 | 77.7935 |  |  | 77.7935 | 128/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 77.7935 |  |  | 77.7935
35 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Ольховая, 32 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 116.7511 |  |  | 116.7511 |  |  |  |  | 116.7511 |  |  | 116.7511 | 116.7511 |  |  | 116.7511 | 127/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 116.7511 |  |  | 116.7511
36 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Ольховая, 28 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 96.8464 |  |  | 96.8464 |  |  |  |  | 96.8464 |  |  | 96.8464 | 96.8464 |  |  | 96.8464 | 126/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 96.8464 |  |  | 96.8464
37 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Ольховая, 20 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 90.2434 |  |  | 90.2434 |  |  |  |  | 90.2435 |  |  | 90.2435 | 90.2435 |  |  | 90.2435 | 125/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 90.2435 |  |  | 90.2435
38 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Майская, 46 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 102.1393 |  |  | 102.1393 |  |  |  |  | 102.1393 |  |  | 102.1393 | 102.1393 |  |  | 102.1393 | 124/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 102.1393 |  |  | 102.1393
39 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Майская, 42 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 103.1011 |  |  | 103.1011 |  |  |  |  | 103.1011 |  |  | 103.1011 | 103.1011 |  |  | 103.1011 | 122/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 103.1011 |  |  | 103.1011
40 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома по улице Бажова, 31 Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 69.9778 |  |  | 69.9778 |  |  |  |  | 69.9778 |  |  | 69.9778 | 69.9778 |  |  | 69.9778 | 123/31.07.2012 340/1 / 31.08.2012 | СМР ПИР | 69.9778 |  |  | 69.9778
41 | Итого, Ревдинский городской округ |  |  |  |  | 1419.1591 |  |  | 1419.1591 |  |  |  |  | 1419.1538 | 0 | 0 | 1419.1538 | 1419.1538 | 0 | 0 | 1419.1538 |  |  | 1419.1538 |  |  | 1419.1538
42 | Итого |  |  |  |  | 16993.3193 |  |  | 16993.3193 |  |  |  |  | 8465.3895 |  |  | 8465.3895 | 8465.3895 |  |  | 8465.3895 |  |  | 8465.3895 |  |  | 8465.3895